## Slide 1: 北京和顺恒通科技有限公司 CMMI-DEV ML 3诊断报告

## Slide 2: 议程
诊断目的
诊断时间与范围
诊断过程说明
各PA差距分析
诊断结论
改进建议

## Slide 3: 诊断目的
诊断报告是CMMI-DEV成熟度三级差距分析活动的分析报告。通过诊断报告使相关人员和咨询公司进一步了解项目开发过程能力与CMMI-DEV成熟度三级的差距，了解在项目开发过程方面的优点和不足，为更好的构建和实施CMMI-DEV成熟度三级过程能力做好前期的准备。

## Slide 4: 诊断时间和范围
依据CMMI-DEV成熟度三级的要求，咨询师于2020年7月3日-6日进行了诊断，内容包含CMMI-DEV成熟度三级的20个PA，审查了公司现有的流程、规范文档、项目资料等。

## Slide 5: 各PA差距分析
根据项目资料的情况，我们就各PA的目标及其实践在各部门的执行情况进行了分析，详见如下：

## Slide 6: RDM需求管理
强项：无明显强项
弱项：
    没有需求评审相关记录
    建议：建立详细的需求评审指南，明确哪些角色需要参加评审、以及什么时机、通过什么方式进行评审
    无清晰的变更机制
    建议：建立明确的变更流程：从提出需求变更到影响分析到批准变更到分配任务到变更完成；并建立变更分级控制机制：影响大的变更CCB控制，影响小的变更PM控制，不管什么变更都要分析波及范围，并通知相关干系人
    无需求跟踪矩阵
    建议：建立完整的需求跟踪矩阵（可用excel工具或需求管理工具实现），跟踪矩阵至少包括：需求->需求（需求之间接口）、设计->产品需求、系统测试用例->产品需求

## Slide 7: PLAN项目计划
1) 强项：无明显强项
2) 弱项：
    WBS的任务分解仅包含开发类的活动，没有管理类活动，支持类活动、同行评审等活动
    建议：按照生命周期阶段对开发类活动进行分解：
        1.需求活动
        2.设计活动
        3.编码活动:按照细分的功能模块进行任务分解
        4.测试活动
    在每个阶段考虑质量控制活动：
      1.评审
      2.测试
    还要考虑如下非开发类活动
        1.风险缓解活动
        2.项目管理活动；
        3.配置管理活动；
        4.度量与分析活动；

## Slide 8: PLAN项目计划-续
弱项：
    目前无估算
    建议：目前可以考虑使用Delphi方法，Pert方法等进行经验估算，提高经验估算的可信度。
    收集历史项目的数据，如规模、工作量、工期等数据；按照项目类型、项目人员、生命周期、开发语言等分类。新项目可以根据类似项目的工作量、工期、人员投入情况估算新项目的工作量、工期、人员投入情况
    项目阶段划分不清晰，类似迭代开发，但是并没有严格按照迭代模式进行管理。
    建议：在项目启动时，根据项目类型、项目规模首先要定义生命周期：包括迭代模型或者瀑布模型；并定义生命周期阶段目标（里程碑阶段，如：需求里程碑、Demo里程碑、设计里程碑、测试里程碑、交付里程碑等；也可以采用迭代里程碑，每个月定义为一次迭代）。
      定义里程碑有如下作用：
      1.里程碑是一个关键决策点，评估项目阶段目标是否达成，外部市场环境、客户需求是否发生变化，并对项目作出决策：技术方向调整、重大需求变更、项目G0 或者 Not Go
      2.里程碑点时对项目进行重新计划，确定项目后续工作的计划：包括资源投入、时间安排等

## Slide 9: PLAN项目计划-续
弱项：
    有一个粗略的项目计划，简单描述项目范围、人员、项目协同部门等，缺少项目的总体计划
    建议：项目需要建立总体的项目计划，通常包括：
        1.项目选择的生命周期模型
        2.项目进度计划：里程碑计划、详细进度计划
        3.风险管理计划
        4.数据管理计划
        5.资源计划
        6.项目预算
        7.知识和技能计划
        8.干系人参与计划
        9.项目的组织架构、角色与职责

## Slide 10: PLAN项目计划-续
弱项：
    不清楚是否有进行项目计划评审
    建议：所有的对项目有影响的计划都需要评审，评审的目的是所有项目相关干系人能够共同理解项目范围、目标、干系人在项目中的角色、职责和相互关系。
    项目计划评审关注计划的可行性，考虑如下情况：
        1.可用的资源是否满足估计的资源（资源包括：有技能的人、工具、
        设备、资金等）
        当实际的资源和估计发生偏差时，通常有如下解决方法：
        1.减少、延迟需求、降低质量要求
        2.增加多的资源
        3.提高人员的技能水平
        4.根据当前的实际资源调整计划

## Slide 11: MC项目监督和控制
强项：无明显强项 。
弱项：
    目前没有看到项目的一些监控记录，如项目周报、月报、里程碑报告等
    建议：建立项目监控制度，统一监控日志模板
        项目经理需要定期监控：
        1.项目规模
        2.工作量和成本
        3.进度
        4.资源
        5.人员的知识和技能
        通过实际与计划的数据对比监控项目计划，当有重大偏差时进行问题管理

## Slide 12: MC项目监督和控制-续
弱项：
    没有分级别对项目进行控制
      建议：建立对项目计划分级控制的机制：
      1. 详细计划发生偏差，个人或者项目经理分析原因并采取措施，记录变更，并通知被影响到的干系人
      2.里程碑计划发生偏差，需要相关干系人分析影响，上报高层领导批准调整计划，记录变更
      没有看到项目问题记录
      建议：使用“问题一览表”，识别、分析、计划、跟踪问题

## Slide 13: MPM度量和分析
强项：
    无
弱项：
    目前仅看到基本的BUG度量数据
    项目没有清晰的可度量的项目目标， 不能够及时预测并跟踪项目目标的实现情况；
    组织没有建立和维护组织的量化的度量和过程性能目标，该目标可跟踪到商业目标

## Slide 14: PQA质量保证
强项：
    无
弱项：
    QA在公司被理解为测试
    建议：新设QA岗位，建立QA审计过程。高层经理要对QA的工作进行支持，落实QA的审计。明确PPQA人员和职责，建立PPQA规范制度，开展PPQA审计活动，并定期向高层经理汇报审计结果

## Slide 15: CM配置管理
强项：无
弱项：
    目前不太清楚公司的配置管理情况。
      建议：明确配置项的识别准则，明确规定哪些工作产品必须纳入配置管理
      识别配置项的准则：
      1.被多个人或组使用的工作产品
      2.随着项目的进展，可能发生变更的工作产品
      3.项目的关键工作产品
      明确配置项的属性，包括：
      1.配置项命名标识唯一
      2.配置项的责任人
      3.配置项的配置级别（版本控制、基线控制）
      4.配置项的存放物理位置
      5.配置项入库时机

## Slide 16: CM配置管理-续
      建议：明确配置管理库结构
      1.开发库：存放正在开发中，还没有被正式批准的工作产品，由工作产品责任人自己控制
      2.基线库：存放已经被评审\测试通过，需要严格控制变更的工作产品
      3.产品库：存放最终发布给客户的工作产品
      明确基线建立与发布制度：
      1.基本的基线：
      需求基线、编码基线、产品发布基线；并明确基线内包含哪些配置项
      基线建立流程：
      1.项目经理或工作产品负责人提出基线申请
      2.基线建立前，配置管理员要进行配置审计
      3.配置管理员向相关干系人发布基线状态

## Slide 17: CM配置管理-续
弱项：
    不太清楚项目的变更流程，无变更相关记录。
    建议：建立基线变更控制流程，明确从提出变更申请到分析变更影响到执行变更的流程
      根据不同的变更级别有不同的变更流程
      1.影响小的控制级别低（项目经理控制）
      在项目小组范围内评审变更请求，并制定行动计划，变更结果通知相关干系人
      2.影响大的控制级别高（CCB控制）
      由CCB评审变更请求，并制定行动计划，变更结果通过相关干系人
      执行变更流程：
      1.实施变更之前要获得相应的授权（变更级别不同授权的人不同，级别低PM授权，级别高CCB授权）
      2.Check-out ->执行变更->评审/测试变更-> Check-in->配置审计->发布新版本基线
      3.记录配置项/基线的变更历史

## Slide 18: CM配置管理-续
弱项：
    没有配置审计活动
      建议：明确配置审计制度：
      指定配置审计人员和职责
      明确配置审计时机：一般都是基线发布时审计
      制定配置审计检查单：
        物理审计：配置项是否存在，配置项的完备性、一致性，配置项版本是否正确
        功能审计：所有配置项是否经过测试通过、或者经过评审通过，所有变更都执行完毕，可以发布给客户了
    建议：建立版本命名规范
      针对内部使用的基线及发布给客户的基线建立版本号命名规则

## Slide 19: TS技术解决方案
强项：
    无
弱项：
        不清楚是否有进行做制作、购买、复用分析活动
        建议：在方案设计阶段进行构件的制作、购买、复用分析活动，并记录分析结果
        不清楚是否有规范的代码走查
        建议：项目建立代码走查机制，明确走查覆盖率，记录代码走查的结果

## Slide 20: PI产品集成
强项：
    无
弱项：
    缺少集成相关记录，如集成策略、集成测试记录等。
    建议：在设计或编码阶段制定产品集成策略，明确集成的顺序和联调的策略、出入口准则等，记录集成测试结果

## Slide 21: PR同行评审
强项：
    无
弱项：
    不清楚是否有评审
    建议建立评审过程，并进行评审数据的分析

## Slide 22: VV验证和确认
强项：无
弱项：
    测试结果的分析，仅用图表展现bug数据
    建议：对图表中呈现的数据进行分析，得出分析结论

## Slide 23: OT组织级培训
强项：无
弱项：
    目前无看到培训相关记录
    建议：
    1）根据组织的业务发展规划得出组织的3年以上的战略培训规划，并文档化
    2）建立年度培训计划，详细描述培训的主题、时间安排、讲师、参训人员、预算等内容
    3）建立培训年度工作总结，总结培训的经验教训和年度计划执行情况
    4）制定培训效果反馈单或培训效果评价单，每次培训结束后评价培训效果。
    5）建立员工技能矩阵：明确员工、岗位、技能、所需培训课程的关系，随着员工技能水平的提高要定期更新技能矩阵

## Slide 24: RSK风险和机会管理
24
强项：
  无
弱项：
  有关于风险的考虑，但是没有风险管理的活动记录

## Slide 25: DAR决策分析和解决方案
强项：
    无
弱项：
    项目没有形成一套结构化的决策流程
    建议：EPG建立决策指南，明确针对什么问题进行正式的决策
    项目经理负责决策执行活动，开发候选方案、制定决策准则，选用决策的方法进行决策，产出决策报告

## Slide 26: CAR原因分析与解决
强项：
    无
弱项：
不清楚什么情况下进行原因分析以及如何进行原因分析
建议：引入CAR分析过程，了解要进行CAR分析的结果和分析方法，以及实施建议后的部署评价。

## Slide 27: PCM过程管理
27
强项：
    无
弱项：
    没有过程改进组织
    没有过程改进活动

## Slide 28: PAD过程资产开发
28
强项：
    无
弱项：
    组织没有形成一套完整的过程规范及裁剪指南
    没有建立组织的度量数据库
    没有组织级过程资产库。

## Slide 29: OT组织级培训
29
强项：无
弱项：
    组织没有建立培训计划
    组织没有进行培训需求调查
    没有培训效果调查
    没有建立讲师的管理制度
    没有建立员工技能矩阵

## Slide 30: PCM过程管理
强项：
    无
弱项：
    项目没有形成一套结构化的决策流程
    建议：EPG建立决策指南，明确针对什么问题进行正式的决策
    项目经理负责决策执行活动，开发候选方案、制定决策准则，选用决策的方法进行决策，产出决策报告

## Slide 31: 急需改进PA分析
PLAN 项目计划重点在于建立WBS、项目估算和干系人对项目计划的评审，这三点需要重点改进，详见该PA的发现与建议
MC 项目监控重点在于针对项目计划的监控及报告，项目问题的跟踪和管理，详见该PA的发现与建议
CM 配置管理重点在于配置库规范、基线管理和配置审计，这几点需要重点改进，详见该PA的发现与建议
MPM 度量和分析重点在于根据需要建立度量指标体系，这点需要重点改进，详见该PA的发现与建议
PAD 组织过程定义重点在于建立组织标准过程及过程资产库，这点需要重点改进，详见该PA的发现与建

## Slide 32: 急需改进PA分析-续
PAD 组织过程重点在于建立过程改进计划并实施改进，这点需要重点改进，详见该PA的发现与建议
DAR 决策分析重点在于建立一套正式的决策流程，这点需要重点改进，详见该PA的发现与建议
RSK 风险管理重点在于建立风险管理的意识，建立组织级风险库，这点需要重点改进，详见该PA的发现与建议
PQK 过程质量保证重点在于配置合适的QA人员，保证其有能力实施过程审计，这点需要重点改进，详见该PA的发现与建议。

## Slide 33: 总体改进建议（1）
综合上述分析结果，我们提供下列建议事项：
制定公司CMMI-DEV ML3实施策略、方针、目标以及相应的考核办法，从制度上确保CMMI-DEV ML3的顺利推行。
健全CMMI-DEV的推行机构，提供足够的资源，除EPG组外，建立健全组织级的CM组、度量组、QA组等。
加强公司的培训体系建设，尤其要完善岗位技能矩阵和在职员工的提升培训，使每位员工都有一个职位提升通道。
CMMI-DEV的推行要融入到具体岗位的实际工作中，实际的执行结果应与绩效考核相匹配。
EPG组结合差距分析情况，明确要建立的CMMI-DEV文档体系结构。EPG组根据明确的CMMI-DEV文档体系结构，针对每个PA制定具体的改进计划，明确目标和相应的度量办法。

## Slide 34: 改进建议（2）
EPG组收集和整理各项目实施的数据、文档，组建公司的度量数据库、过程资产库。
EPG组结合公司的具体情况制定相应的项目生命周期模型及其使用指南，以提供各项目组选择和使用。
EPG组结合公司的实际情况制定相应的裁剪标准和指南，以确保项目组有效执行组织的标准软件过程。
强化PPQA的功能，并给予足够的PPQA资源。
强化规范的执行力，逐步建立公司的质量文化。

## Slide 35: 问题与回答
谢谢！