## 说明
过程适用性评价规则
1.评价共分5个等级，采用5分制进行量化
评价 | 可行性 | 有效性
很差 | 1 | 1
差 | 2 | 2
一般 | 3 | 3
好 | 4 | 4
很好 | 5 | 5
2.项目认可度矩阵
可行性 有效性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
项目认可度不能接受
项目认可度可以接受

## 第1次
时间 | 2020/7/31 | 时间：16:30-18:30 |  | 地点：会议室 |  | 主持单位(人) |  | 卢少男
会议主题 | EPG组会议及月度工作安排
参会人员 | 王凯 | 刘岩 | 马丹丹 | 郑浩 | 刘冬鸽 | 孙毅 | 臧娟 | 吕会军
详细内容 | 1.工作进展
| 序号 | 任务 | 责任人 | 相关干系人 | 产出 | 任务进展
| 1 | CMMI启动会与CMMI-Overview培训 | 咨询师 | 公司全体人员参加培训 | 培训材料 | 完成
| 2 | 差距分析 | 咨询师 | CMMI负责人\项目各个角色人员 | 差距分析报告 | 完成
| 3 | 制定EPG章程及过程改进计划 | EPG | 咨询师指导 高层经理审批 | 1.EPG章程 2.CMMI过程改进计划 | 完成
| 4 | 确定EPG | CMMI负责人 | 咨询师指导 | EPG成员名单 | 完成
| 5 | CMMI过程域培训 | 咨询师 | EPG\其他感兴趣的人员参加培训 | 培训材料 | 完成
| 6 | 熟悉过程域内容 | EPG | EPG、咨询师 | CMMI 培训材料，差距分析报告 | 完成
| 7 | CMMI体系文档制定介绍以及分工 | 咨询师 | EPG参与 | EPG职责分工 | 进行中
| 8 | 制定体系文档草稿 | EPG | 咨询师指导 | CMMI标准过程集草稿 | 进行中
2.评价过程的适用性，发现改进点
| 过程序号 | 过程名称 | 可行性 | 有效性 | 项目认可度 | 其他
| 1 | 项目立项 |  |  | 0
| 2 | 项目策划 |  |  | 0
| 3 | 需求开发与管理 |  |  | 0
| 4 | 技术解决 |  |  | 0
| 5 | 产品集成 |  |  | 0
| 6 | 系统测试 |  |  | 0
| 7 | 发布与验收 |  |  | 0
| 8 | 项目结项 |  |  | 0
| 9 | 项目监督和控制 |  |  | 0
| 10 | 风险或机会管理 |  |  | 0
| 11 | 配置管理 |  |  | 0
| 12 | 度量与分析 |  |  | 0
| 13 | 决策分析 |  |  | 0
| 14 | 质量保证 |  |  | 0
| 15 | 根本原因分析和解决 |  |  | 0
| 16 | 同行评审 |  |  | 0
| 17 | 过程资产定义 |  |  | 0
| 18 | 过程管理 |  |  | 0
| 19 | 组织培训 |  |  | 0
3.试点的执行情况
|  | 试点项目名 | 已实施的PA | PA实施效果 | 项目状态
| 试点项目 | 尚未确定试点项目
4.讨论过程改进建议
|  | 改进建议内容 | 所属过程域 | EPG意见 | 采取的措施 | 主要负责人 | 完成时间
| 改进建议1 | 尚未有改进建议
改进建议2
改进建议3
…
5.下月工作重点
| 任务 | CMMI过程体系制定
会议主题 参会人员: 审核; EPG组会议及月度工作安排 王凯: 吕会军; EPG组会议及月度工作安排 刘岩: 会签; EPG组会议及月度工作安排 马丹丹: 卢少男; EPG组会议及月度工作安排 吕会军: 整理 | 刘冬鸽

## 第2次
时间 | 2020/8/31 | 时间：16:00-18:00 |  | 地点：会议室 |  | 主持单位(人) |  | 卢少男
会议主题 | EPG组会议及月度工作安排
参会人员 | 郑浩 | 孙毅 | 马丹丹 | 王凯 | 刘冬鸽 | 刘岩 | 臧娟 | 吕会军
详细内容 | 1.工作进展
| 序号 | 任务 | 责任人 | 相关干系人 | 产出 | 任务进展
| 1 | CMMI体系文档制定介绍以及分工 | 咨询师 | EPG参与 | EPG职责分工 | 完成
| 2 | 制定体系文档草稿 | EPG | 咨询师指导 | CMMI标准过程集草稿 | 完成
| 3 | 咨询师参与评审（第一次） | EPG | 咨询师指导 | 修改后的体系文档草稿 | 完成
| 4 | 修改过程体系文档草稿 | EPG | 咨询师指导 | 评审问题记录 | 完成
| 5 | 内部评审过程体系文档 | EPG | 公司相关领域人员参与 | 评审问题记录 | 完成
| 6 | 修改过程体系文档草稿 | EPG | 咨询师指导 | 评审问题记录 | 完成
| 7 | 咨询师参与评审过程文档（第三次） | EPG/咨询师 | 公司相关领域人员参与 | 评审问题记录 | 完成
| 8 | 发布过程体系 | EPG | 高层经理签批 | CMMI过程体系发布通知 | 完成
2.评价过程的适用性，发现改进点
| 过程序号 | 过程名称 | 可行性 | 有效性 | 项目认可度 | 备注
| 1 | 项目立项 |  |  | 0
| 2 | 项目策划 |  |  | 0
| 3 | 需求开发与管理 |  |  | 0
| 4 | 技术解决 |  |  | 0
| 5 | 产品集成 |  |  | 0
| 6 | 系统测试 |  |  | 0
| 7 | 发布与验收 |  |  | 0
| 8 | 项目结项 |  |  | 0
| 9 | 项目监督和控制 |  |  | 0
| 10 | 风险或机会管理 |  |  | 0
| 11 | 配置管理 |  |  | 0
| 12 | 度量与分析 |  |  | 0
| 13 | 决策分析 |  |  | 0
| 14 | 质量保证 |  |  | 0
| 15 | 根本原因分析和解决 |  |  | 0
| 16 | 同行评审 |  |  | 0
| 17 | 过程资产定义 | 3 | 3 | 9
| 18 | 过程管理 | 3 | 3 | 9
| 19 | 组织培训 |  |  | 0
3.试点项目的执行情况
|  | 试点项目名 | 已实施的PA | PA实施效果 | 项目状态
…
4.讨论过程改进建议
|  | 改进建议内容 | 所属过程域 | EPG意见 | 采取的措施 | 主要负责人 | 完成时间
| 改进建议1 | 尚未有改进建议
5.下月工作重点
| 任务 | 指导试点项目实施流程
会议主题 参会人员: 审核; EPG组会议及月度工作安排 郑浩: 吕会军; EPG组会议及月度工作安排 孙毅: 会签; EPG组会议及月度工作安排 马丹丹: 卢少男; EPG组会议及月度工作安排 吕会军: 整理 | 刘冬鸽

## 第3次
时间 | 2020/9/30 | 时间：16:00-18:00 |  | 地点：会议室 |  | 主持单位(人) |  | 卢少男
会议主题 | EPG组会议及月度工作安排
参会人员 | 吕会军 | 王凯 | 郑浩 | 马丹丹 | 刘冬鸽 | 刘岩 | 臧娟 | 孙毅
详细内容 | 1.工作进展
| 序号 | 任务 | 责任人 | 相关干系人 | 产出 | 任务进展
| 1 | 制作内部培训材料 | EPG | 咨询师指导 | 体系培训材料 | 完成
| 2 | 公司内部全员培训并考试 | EPG | 公司所有人员参加培训 | 培训记录 （签到表、反馈表等） | 完成
| 3 | 选取试点项目 | EPG | 咨询师指导 | 试点项目清单 | 完成
| 4 | 为试点项目指派QA | EPG | QA参与 | QA名单 | 完成
| 5 | EPG、QA指导试点项目运行 | EPG\QA | 试点项目参与 高层经理定期参与 | 1.QA审计记录 2.EPG会议纪要 3.过程改进建议 | 进行中
| 6 | 咨询师实施指导 | 咨询师 | 试点项目\EPG \QA参与 | 实施指导记录 | 进行中
2.评价过程的适用性，发现改进点
| 过程序号 | 过程名称 | 可行性 | 有效性 | 项目认可度 | 其他
| 1 | 项目立项 | 3 | 3 | 9
| 2 | 项目策划 | 3 | 3 | 9
| 3 | 需求开发与管理 |  |  | 0
| 4 | 技术解决 |  |  | 0
| 5 | 产品集成 |  |  | 0
| 6 | 系统测试 |  |  | 0
| 7 | 发布与验收 |  |  | 0
| 8 | 项目结项 |  |  | 0
| 9 | 项目监督和控制 | 2 | 2 | 4
| 10 | 风险或机会管理 | 2 | 2 | 4
| 11 | 配置管理 | 2 | 2 | 4
| 12 | 度量与分析 |  |  | 0
| 13 | 决策分析 |  |  | 0
| 14 | 质量保证 | 2 | 2 | 4
| 15 | 根本原因分析和解决 |  |  | 0
| 16 | 同行评审 | 2 | 2 | 4
| 17 | 过程资产定义 | 3 | 3 | 9
| 18 | 过程管理 | 3 | 3 | 9
| 19 | 组织培训 | 3 | 3 | 9
3.试点执行情况
|  | 试点项目名 | 已实施的PA | PA实施效果 | 项目状态
| 组织级 |  | PAD、PCM、OT | 较好
|  | YIL | PLAN、EST、MC、RSK、PQA、CM、PR | 一般 | 进行中
…
4.讨论过程改进建议
见过程改进建议与跟踪表
…
5.下月工作重点
| 任务 | 指导试点项目实施流程
会议主题 参会人员: 审核; EPG组会议及月度工作安排 吕会军: 吕会军; EPG组会议及月度工作安排 王凯: 会签; EPG组会议及月度工作安排 郑浩: 卢少男; EPG组会议及月度工作安排 孙毅: 整理 | 刘冬鸽

## 第4次
时间 | 2020/10/30 | 时间：14:00-16:00 |  | 地点：会议室 |  | 主持单位(人) |  | 卢少男
会议主题 | EPG组会议及月度工作安排
参会人员 | 臧娟 | 刘冬鸽 | 马丹丹 | 王凯 | 孙毅 | 刘岩 | 郑浩
详细内容 | 1.工作进展
| 序号 | 任务 | 责任人 | 相关干系人 | 产出 | 任务进展
| 1 | EPG、QA指导试点项目运行 | EPG\QA | 试点项目参与 高层经理定期参与 | 1.QA审计记录 2.EPG会议纪要 3.过程改进建议 | 进行中
| 2 | 咨询师实施指导 | 咨询师 | 试点项目\EPG \QA参与 | 实施指导记录 | 进行中
2.评价过程的适用性，发现改进点
| 过程序号 | 过程名称 | 可行性 | 有效性 | 项目认可度 | 其他
| 1 | 项目立项 | 4 | 4 | 16
| 2 | 项目策划 | 4 | 4 | 16
| 3 | 需求开发与管理 | 4 | 4 | 16
| 4 | 技术解决 |  |  | 0
| 5 | 产品集成 |  |  | 0
| 6 | 系统测试 |  |  | 0
| 7 | 发布与验收 |  |  | 0
| 8 | 项目结项 |  |  | 0
| 9 | 项目监督和控制 | 2 | 2 | 4
| 10 | 风险或机会管理 | 2 | 2 | 4
| 11 | 配置管理 | 3 | 3 | 9
| 12 | 度量与分析 | 3 | 3 | 9
| 13 | 决策分析 | 4 | 4 | 16
| 14 | 质量保证 | 5 | 5 | 25
| 15 | 根本原因分析和解决 |  |  | 0
| 16 | 同行评审 | 3 | 3 | 9
| 17 | 过程资产定义 | 3 | 3 | 9
| 18 | 过程管理 | 3 | 3 | 9
| 19 | 组织培训 | 3 | 3 | 9
3.试点执行情况
|  | 试点项目名 | 已实施的PA | PA实施效果 | 项目状态
| 组织级 |  | PAD、PCM、OT | 较好
|  | YIL | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、PR、MPM | 一般 | 进行中
4.讨论过程改进建议
见过程改进建议与跟踪表
…
5.下月工作重点
| 任务 | 指导试点项目实施流程
会议主题 参会人员: 审核; EPG组会议及月度工作安排 臧娟: 吕会军; EPG组会议及月度工作安排 刘冬鸽: 会签; EPG组会议及月度工作安排 马丹丹: 卢少男 | 整理 | 刘冬鸽

## 第5次
时间 | 2020/11/30 | 时间：14:30-16:00 |  | 地点：会议室 |  | 主持单位(人) |  | 卢少男
会议主题 | EPG组会议及月度工作安排
参会人员 | 郑浩 | 孙毅 | 马丹丹 | 王凯 | 刘冬鸽 | 刘岩 | 臧娟 | 吕会军
详细内容 | 1.工作进展
| 序号 | 任务 | 责任人 | 相关干系人 | 产出 | 任务进展
| 1 | EPG、QA指导试点项目运行 | EPG\QA | 试点项目参与 高层经理定期参与 | 1.QA审计记录 2.EPG会议纪要 3.过程改进建议 | 进行中
| 2 | 咨询师实施指导 | 咨询师 | 试点项目\EPG \QA参与 | 实施指导记录 | 进行中
2.评价过程的适用性，发现改进点
| 过程序号 | 过程名称 | 可行性 | 有效性 | 项目认可度 | 其他
| 1 | 项目立项 | 4 | 4 | 16
| 2 | 项目策划 | 4 | 4 | 16
| 3 | 需求开发与管理 | 4 | 4 | 16
| 4 | 技术解决 | 4 | 4 | 16
| 5 | 产品集成 | 4 | 4 | 16
| 6 | 系统测试 | 4 | 4 | 16
| 7 | 发布与验收 | 4 | 4 | 16
| 8 | 项目结项 | 3 | 4 | 12
| 9 | 项目监督和控制 | 3 | 3 | 9
| 10 | 风险或机会管理 | 4 | 4 | 16
| 11 | 配置管理 | 3 | 3 | 9
| 12 | 度量与分析 | 3 | 3 | 9
| 13 | 决策分析 | 4 | 4 | 16
| 14 | 质量保证 | 5 | 5 | 25
| 15 | 根本原因分析和解决 | 3 | 3 | 9
| 16 | 同行评审 | 5 | 5 | 25
| 17 | 过程资产定义 | 3 | 3 | 9
| 18 | 过程管理 | 3 | 3 | 9
| 19 | 组织培训 | 3 | 3 | 9
3.试点执行情况
|  | 试点项目名 | 已实施的PA | PA实施效果 | 项目状态
| 组织级 |  | PAD、PCM、OT | 较好
|  | YIL | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、DAR、PR、MPM | 一般 | 进行中
|  | MBS | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、PR、MPM | 较好 | 进行中
4.讨论过程改进建议
见过程改进建议与跟踪表
…
5.下月工作重点
| 任务 | 指导试点项目实施流程
会议主题 参会人员: 审核; EPG组会议及月度工作安排 郑浩: 吕会军; EPG组会议及月度工作安排 孙毅: 会签; EPG组会议及月度工作安排 马丹丹: 卢少男; EPG组会议及月度工作安排 吕会军: 整理 | 刘冬鸽

## 第6次
时间 | 2020/12/31 | 时间：15:30-17:00 |  | 地点：会议室 |  | 主持单位(人) |  | 卢少男
会议主题 | EPG组会议及月度工作安排
参会人员 | 王凯 | 刘岩 | 马丹丹 | 郑浩 | 刘冬鸽 | 孙毅 | 臧娟
详细内容 | 1.工作进展
| 序号 | 任务 | 责任人 | 相关干系人 | 产出 | 任务进展
| 1 | EPG、QA指导试点项目运行 | EPG\QA | 试点项目参与 高层经理定期参与 | 1.QA审计记录 2.EPG会议纪要 3.过程改进建议 | 进行中
| 2 | 咨询师实施指导 | 咨询师 | 试点项目\EPG \QA参与 | 实施指导记录 | 进行中
2.评价过程的适用性，发现改进点
| 过程序号 | 过程名称 | 可行性 | 有效性 | 项目认可度 | 其他
| 1 | 项目立项 | 4 | 4 | 16
| 2 | 项目策划 | 4 | 4 | 16
| 3 | 需求开发与管理 | 4 | 4 | 16
| 4 | 技术解决 | 4 | 4 | 16
| 5 | 产品集成 | 4 | 4 | 16
| 6 | 系统测试 | 4 | 4 | 16
| 7 | 发布与验收 | 4 | 4 | 16
| 8 | 项目结项 | 3 | 4 | 12
| 9 | 项目监督和控制 | 3 | 3 | 9
| 10 | 风险或机会管理 | 4 | 4 | 16
| 11 | 配置管理 | 3 | 3 | 9
| 12 | 度量与分析 | 3 | 3 | 9
| 13 | 决策分析 | 4 | 4 | 16
| 14 | 质量保证 | 5 | 5 | 25
| 15 | 根本原因分析和解决 | 4 | 4 | 16
| 16 | 同行评审 | 5 | 5 | 25
| 17 | 过程资产定义 | 3 | 3 | 9
| 18 | 过程管理 | 3 | 3 | 9
| 19 | 组织培训 | 3 | 3 | 9
3.试点执行情况
|  | 试点项目名 | 已实施的PA | PA实施效果 | 项目状态
| 组织级 |  | PAD、PCM、OT | 较好
|  | YIL | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、PI、DAR、CAR、VV、PR、MPM | 一般 | 进行中
|  | MBS | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、DAR、PR、MPM | 较好 | 进行中
4.讨论过程改进建议
见过程改进建议与跟踪表
…
5.下月工作重点
| 任务 | 指导试点项目实施流程
会议主题 参会人员: 审核; EPG组会议及月度工作安排 王凯: 吕会军; EPG组会议及月度工作安排 刘岩: 会签; EPG组会议及月度工作安排 马丹丹: 卢少男 | 整理 | 刘冬鸽

## 第7次
时间 | 2021/1/29 | 时间：14:30-16:00 |  | 地点：会议室 |  | 主持单位(人) |  | 卢少男
会议主题 | EPG组会议及月度工作安排
参会人员 | 郑浩 | 孙毅 | 马丹丹 | 王凯 | 刘冬鸽 | 刘岩 | 臧娟 | 吕会军
详细内容 | 1.工作进展
| 序号 | 任务 | 责任人 | 相关干系人 | 产出 | 任务进展
| 1 | EPG、QA指导试点项目运行 | EPG\QA | 试点项目参与 高层经理定期参与 | 1.QA审计记录 2.EPG会议纪要 3.过程改进建议 | 完成
| 2 | 咨询师实施指导 | 咨询师 | 试点项目\EPG \QA参与 | 实施指导记录 | 完成
2.评价过程的适用性，发现改进点
| 过程序号 | 过程名称 | 可行性 | 有效性 | 项目认可度 | 其他
| 1 | 项目立项 | 5 | 4 | 20
| 2 | 项目策划 | 5 | 4 | 20
| 3 | 需求开发与管理 | 4 | 4 | 16
| 4 | 技术解决 | 5 | 5 | 25
| 5 | 产品集成 | 4 | 5 | 20
| 6 | 系统测试 | 5 | 5 | 25
| 7 | 发布与验收 | 4 | 4 | 16
| 8 | 项目结项 | 4 | 5 | 20
| 9 | 项目监督和控制 | 4 | 4 | 16
| 10 | 风险或机会管理 | 4 | 4 | 16
| 11 | 配置管理 | 4 | 4 | 16
| 12 | 度量与分析 | 4 | 4 | 16
| 13 | 决策分析 | 4 | 4 | 16
| 14 | 质量保证 | 5 | 5 | 25
| 15 | 根本原因分析和解决 | 4 | 4 | 16
| 16 | 同行评审 | 5 | 5 | 25
| 17 | 过程资产定义 | 4 | 4 | 16
| 18 | 过程管理 | 4 | 4 | 16
| 19 | 组织培训 | 4 | 4 | 16
3.试点执行情况
|  | 试点项目名 | 已实施的PA | PA实施效果 | 项目状态
| 组织级 |  | PAD、PCM、OT | 较好
|  | YIL | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、PI、DAR、CAR、VV、PR、MPM | 一般 | 进行中
|  | MBS | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、PI、DAR、CAR、VV、PR、MPM | 较好 | 进行中
|  | RAS | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、DAR、PR、MPM | 较好 | 进行中
4.讨论过程改进建议
见过程改进建议与跟踪表
…
5.下月工作重点
| 任务 | 指导试点项目实施流程
会议主题 参会人员: 审核; EPG组会议及月度工作安排 郑浩: 吕会军; EPG组会议及月度工作安排 孙毅: 会签; EPG组会议及月度工作安排 马丹丹: 卢少男; EPG组会议及月度工作安排 吕会军: 整理 | 刘冬鸽

## 第8次
时间 | 2021/2/26 | 时间：14:30-16:00 |  | 地点：会议室 |  | 主持单位(人) |  | 卢少男
会议主题 | EPG组会议及月度工作安排
参会人员 | 马丹丹 | 孙毅 | 王凯 | 郑浩 | 刘冬鸽 | 刘岩 | 臧娟 | 吕会军
详细内容 | 1.工作进展
| 序号 | 任务 | 责任人 | 相关干系人 | 产出 | 任务进展
| 1 | 制定预评估计划，确定公司内部ATM | 咨询师 | QA\EPG参与制定 | 预评估计划 | 完成
| 2 | 培训PIIDS表 | 咨询师 | QA\EPG\内部ATM参加培训 | PIIDS表样例 | 完成
| 3 | 收集证据并制作PIIDS表 | EPG QA 试点项目 内部ATM | 咨询师指导 | 证据齐全的PIIDS表 | 完成
| 4 | 培训内审员评估方法 | 咨询师 | 内部ATM参加培训 | 培训材料 | 完成
| 5 | 预评估启动会 | 咨询师 | EPG\QA\试点项目参加 | 启动会报告 | 完成
| 6 | 预评估访谈与审计文档 | 咨询师 | EPG\QA\试点项目参加 | 审计记录 | 完成
| 7 | 预评估报告会 | 咨询师 | EPG\QA\试点项目参加 | 预评估报告 | 完成
| 8 | 预评估问题整改 | EPG QA 试点项目 | 咨询师指导 | 问题整改计划及跟踪 | 完成
2.评价过程的适用性，发现改进点
| 过程序号 | 过程名称 | 可行性 | 有效性 | 项目认可度 | 其他
| 1 | 项目立项 | 5 | 4 | 20
| 2 | 项目策划 | 5 | 4 | 20
| 3 | 需求开发与管理 | 4 | 4 | 16
| 4 | 技术解决 | 5 | 5 | 25
| 5 | 产品集成 | 4 | 5 | 20
| 6 | 系统测试 | 5 | 5 | 25
| 7 | 发布与验收 | 4 | 4 | 16
| 8 | 项目结项 | 4 | 5 | 20
| 9 | 项目监督和控制 | 4 | 4 | 16
| 10 | 风险或机会管理 | 4 | 4 | 16
| 11 | 配置管理 | 4 | 4 | 16
| 12 | 度量与分析 | 4 | 4 | 16
| 13 | 决策分析 | 4 | 4 | 16
| 14 | 质量保证 | 5 | 5 | 25
| 15 | 根本原因分析和解决 | 4 | 4 | 16
| 16 | 同行评审 | 5 | 5 | 25
| 17 | 过程资产定义 | 4 | 4 | 16
| 18 | 过程管理 | 4 | 4 | 16
| 19 | 组织培训 | 4 | 4 | 16
3.试点执行情况
|  | 试点项目名 | 已实施的PA | PA实施效果 | 项目状态
| 组织级 |  | PAD、PCM、OT | 较好
|  | YIL | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、PI、DAR、CAR、VV、PR、MPM | 一般 | 结束
|  | MBS | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、PI、DAR、CAR、VV、PR、MPM | 较好 | 进行中
|  | RAS | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、DAR、PR、MPM | 较好 | 进行中
4.讨论过程改进建议
见过程改进建议与跟踪表
…
5.下月工作重点
| 任务 | 指导试点项目实施流程
会议主题 参会人员: 审核; EPG组会议及月度工作安排 马丹丹: 吕会军; EPG组会议及月度工作安排 孙毅: 会签; EPG组会议及月度工作安排 王凯: 卢少男; EPG组会议及月度工作安排 吕会军: 整理 | 刘冬鸽

## 第9次
时间 | 2021/3/4 | 时间：17:00-18:00 |  | 地点：会议室 |  | 主持单位(人) |  | 卢少男
会议主题 | EPG组会议及月度工作安排
参会人员 | 吕会军 | 孙毅 | 郑浩 | 王凯 | 刘冬鸽 | 刘岩 | 臧娟 | 马丹丹
详细内容 | 1.工作进展
| 序号 | 任务 | 责任人 | 相关干系人 | 产出 | 任务进展
| 1 | 就绪检查 | 咨询师 | QA\EPG\内部ATM参与 | 就绪检查问题记录 | 完成
| 2 | 培训正式评估注意事项 | 咨询师 | QA\EPG\内部ATM参加培训 | 培训材料 | 完成
| 3 | 准备正式评估 | CMMI负责人 | 公司相关人员配合 | 评估准备确认单 | 完成
2.评价过程的适用性，发现改进点
| 过程序号 | 过程名称 | 可行性 | 有效性 | 项目认可度 | 其他
| 1 | 项目立项 | 5 | 4 | 20
| 2 | 项目策划 | 5 | 4 | 20
| 3 | 需求开发与管理 | 4 | 4 | 16
| 4 | 技术解决 | 5 | 5 | 25
| 5 | 产品集成 | 4 | 5 | 20
| 6 | 系统测试 | 5 | 5 | 25
| 7 | 发布与验收 | 4 | 4 | 16
| 8 | 项目结项 | 4 | 5 | 20
| 9 | 项目监督和控制 | 4 | 4 | 16
| 10 | 风险或机会管理 | 3 | 3 | 9
| 11 | 配置管理 | 4 | 4 | 16
| 12 | 度量与分析 | 4 | 4 | 16
| 13 | 决策分析 | 4 | 4 | 16
| 14 | 质量保证 | 5 | 5 | 25
| 15 | 根本原因分析和解决 | 4 | 4 | 16
| 16 | 同行评审 | 5 | 5 | 25
| 17 | 过程资产定义 | 4 | 4 | 16
| 18 | 过程管理 | 4 | 4 | 16
| 19 | 组织培训 | 4 | 4 | 16
3.试点执行情况
|  | 试点项目名 | 已实施的PA | PA实施效果 | 项目状态
| 组织级 |  | PAD、PCM、OT | 较好
|  | YIL | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、PI、DAR、CAR、VV、PR、MPM | 一般 | 结束
|  | MBS | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、PI、DAR、CAR、VV、PR、MPM | 较好 | 结束
|  | RAS | PLAN、EST、MC、RSK、RDM、PQA、CM、TS、PI、DAR、CAR、VV、PR、MPM | 较好 | 进行中
…
4.讨论过程改进建议
见过程改进建议与跟踪表
…
5.下月工作重点
| 任务 | 指导试点项目实施流程
会议主题 参会人员: 审核; EPG组会议及月度工作安排 吕会军: 吕会军; EPG组会议及月度工作安排 孙毅: 会签; EPG组会议及月度工作安排 郑浩: 卢少男; EPG组会议及月度工作安排 马丹丹: 整理 | 刘冬鸽

## EPG工作量
注：当偏差超过20%时需要分析原因
序号 | 月份 | 单位 | 计划 | 实际 | 偏差 | 偏差率
1 | 2020-7 | 人时 | 200 | 170 | -30 | -15%
2 | 2020-8 | 人时 | 200 | 175 | -25 | -12.5%
3 | 2020-9 | 人时 | 80 | 75 | -5 | -6.25%
4 | 2020-10 | 人时 | 80 | 75 | -5 | -6.25%
5 | 2020-11 | 人时 | 80 | 75 | -5 | -6.25%
6 | 2020-12 | 人时 | 80 | 70 | -10 | -12.5%
7 | 2021-1 | 人时 | 80 | 80 | 0 | 0%
8 | 2021-2 | 人时 | 180 | 195 | 15 | 8.333%
9 | 2021-3 | 人时 | 220 | 80 | -140 | -63.64%
合计 |  |  | 1200 | 995 | -205 | -17.08%