## 封面
组织级参考数据
文件修订履历：
| 版本号 | 日期 | 编写 | 审核 | 批准 | 摘要
| V1.0 | 2020-08-31 | 郑浩 | EPG | 吕会军 | 建立组织级参考数据

## 组织级参考数据
备注：以下组织级参考数据主要是参考了业界的一些数据，以及根据公司业务的特点而制定的，供项目组参考；待积累了足够的数据后会更新组织级参考数据
一、组织级项目生产率（供参考)
语言 | 编码、测试阶段的生产率
C#/Java | 生产率(代码行/人天) | 285
文档 | 生产率(文档页/人天) | 20
测试用例 | 生产率（个/人天） | 20
备注：项目根据自身情况内容进行裁剪
二、组织级项目系统缺陷质量指标（供参考)
系统缺陷密度（千行bug数） | ≤0.55
无严重等级为A级的缺陷
备注：项目根据自身情况内容进行裁剪
三、组织级项目过程性能（供参考)
进度偏离阈值 |  | 成本偏离阈值 |  | 工作量偏离阈值 |  | 规模偏离阈值
行动 | 控制 | 行动 | 控制 | 行动 | 控制 | 行动 | 控制
7% | 12% | 7% | 10% | ±7% | ±10% | 20% | 20%
备注：项目根据自身情况内容进行裁剪
四、组织级项目工作量数据（供参考)
项目组阶段工作量 | 由各项目估算表计算 |  |  | 备注
项目组其他工作量合计（条目和系数可以调整） | 配置管理=项目开发工作量×1%
质量保证=项目开发工作量×2%
度量分析=项目开发工作量×2%
项目管理=项目开发工作量×4%
培训学习=项目开发工作量×1%
评审=项目开发工作量×5%
测试==项目开发工作量×10%
备注：项目根据自身情况内容进行裁剪
五、同行评审数据指标
指标项 | 目标值 | 说明
评审效率 | 0.2个缺陷/人时 | 如果少于目标值，需要分析原因
文档评审缺陷密度 | 0.2个缺陷/页文档 | 如果少于目标值，需要分析原因
代码评审缺陷密度 | 1个缺陷/KLOC | 如果少于目标值，需要分析原因