## CAR进展跟踪
日程安排
序号 | 任务 | 计划开始日期 | 实际开始日期 | 计划结束日期 | 实际结束日期 | 责任人 | 参与干系人 | 备注
1 | 识别并选定原因分析结果 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 孙毅 | 郑浩、孙毅、温明星、苏金龙
2 | 根本原因分析 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 孙毅 | 郑浩、孙毅、温明星、苏金龙
3 | 选择并执行行动建议 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 孙毅 | 郑浩、孙毅、温明星、苏金龙
4 | 实施选择的行动建议及效果评价 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 孙毅 | 郑浩、孙毅、温明星、苏金龙
5 | 记录CAR数据到资产库 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 孙毅 | 郑浩、孙毅、温明星、苏金龙
6 | 对证明有效的变更提交改进建议 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 孙毅 | 郑浩、孙毅、温明星、苏金龙

## 识别并选定原因分析结果
选择进行原因分析的结果
在进行代码走查的时候，发现代码的缺陷密度高于组织要求的1个缺陷没千行代码，严重影响了代码质量和编码效率，有可能对项目质量造成严重影响。
分析人Prepared By： 郑浩 | 批准人Reviewed and Approved By : 卢少男

## 根本原因分析
鱼骨图分析
标准相关缺陷密度高
识别的原因：
1）不合理的编码规范
2）编码人员对编码规范的掌握程度不熟
提出的改进建议
1）针对不同的开发语言，编制不同的编码规范
2）项目经理在开发前对开发人员进行编码规范的培训
编码人员未遵守编码规范
开发人员
项目资源
过程
不熟悉产品
缺少职业素养
做事不够严谨
不合理的编码规范
编码人员对编码规范的掌握程度不熟
开发人员不够
项目周期紧张
环境
不满意的工作环境
开发环境不适合

## 选择改进建议（ROI）
序号 | 根本原因Root Cause | 行动建议 | 改进类型 | 影响的过程/子过程Impacted Process/ Sub-process | 预期投入成本（人时） | 预期收益分析 | 预期收益（人时） | 投资回报率分析ROI | 是否选择该建议 | 备注
1 | 不合理的编码规范 | 针对不同的开发语言，编制不同的编码规范 | 增量 | 编码过程 | 20 | 预期代码评审所发现的bug要比之前减少一半，假设一个bug的解决需要花0.5个人时，目前发现的bug有10个，那么就会节约2.5个人时 | 2.5 | 0.125 | 否 | 投资回报>1,则可以选择该建议
2 | 编码人员对编码规范的掌握程度不熟 | 项目经理对开发人员进行编码规范的培训 | 革新 | 编码过程 | 1 | 预期代码评审所发现的bug要比之前减少一半，假设一个bug的解决需要花0.5个人时，目前发现的bug有10个，那么就会节约2.5个人时 | 2.5 | 2.5 | 是
Note on D3: 改进类型包括： 1.增量型 2.革新型
Note on F3: This should include the effort for developing and implementing the solution

## 行动建议跟踪
序号 | 根本原因 | 行动建议 | 负责人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态 | 备注
1 | 编码人员对编码规范的掌握程度不熟 | 项目经理在开发过程中加强对编码规范使用的检查及使用指导 | 蒋伟 | 2020-11-26 | 2021-01-22 | 关闭
2

## 改进效果分析
改进效果分析
说明 | 改进前 | 改进后
代码评审发现的bug数 | 9 | 23
代码规模 | 7000 | 49000
代码评审的缺陷密度（个/Kloc) | 1.2857 | 0.46939
趋势分析
分析结论 | 从上图分析可知，在实施改进建议后，整体的缺陷密度都低于目标值，说明改进效果明显
是否做为改进建议提交给EPG | 是:项目进行技术工作时需要进行代码规范的培训。