## 项目移交报告
项目移交计划
项目名字 | YIL | 项目经理 | 郑浩
移交负责人 | 孙毅 | 移交接收人 | 谭鑫
计划移交时间 | 2021-01-26 | 计划移交地点 | 产品中心
实际移交开始时间 | 2021-01-26 | 实际移交完成时间 | 2021-01-26
环境要求 | 软件 服务器系统：RedHat Linux6.5 ； 数据库：MySql5.7 ； 操作系统：Win 10 系统 硬件 CPU：Intel 双核, 且单核 2.1Ghz 以上 内存：512GB 以上 硬盘：1TB以上
计划移交内容
可执行程序； 用户手册
移交入口准则
移交产品已经通过评审或测试； 移交产品已经通过QA审计； 移交产品已经通过CM审计； 接收环境已经安装好
移交步骤
1）移交负责人向上层领导提交移交申请； 2）配置管理员检出移交产品； 3）移交实施人员通过远程或现场进行产品的安装、试运行； 4）接收人员确认移交产品无误。
出口准则
移交的对象能够在接收人环境中正常使用； 需求100%覆盖； 按照测试标准通过测试
实施、运维团队需要的培训
由项目经理和开发人员在移交过程中给予指导培训