## QA审计检查单
过程集合 | [7 empty] | 审计日期： | 审计日期： | 审计日期：
序号 | 过程名称 | 目的 | 活动名称 | 输入 | 输出工作产品 | 负责角色 | 参与角色 | 审计结果 | 审计结果 | 审计结果
1 | 项目立项 | 对组织范围内项目开发的立项活动做出规定，加强项目立项的规范化，确保被立项的项目能够满足客户/公司的需要，确认组织在规定的时间内在技术上有能力并有足够的资源和资金完成该项目的开发 | 提交立项申请 |  | 立项申请书 | 分类：市场部、产品规划部门 |  | 合格 | 合格 | 合格
2 |  |  | 高层审核 | 立项申请书 | 初步审批的立项申请书 | 总裁
3 |  |  | 成立项目核心组 | 立项申请书 | 更新的立项申请书 | 候选项目经理 | 主管领导
4 |  |  | 对项目进行可行性分析 | 立项申请书 | 项目可行性分析报告 | 候选项目经理 | 财务、市场、技术
5 |  |  | 召开立项评审会 | 可行性分析报告 | 最终审批的立项申请书 | 项目经理 | 财务、市场、技术
6 | 项目策划 | 建立项目团队，选择项目过程，使用过程资产库估计项目策划参数并予以维护，拟订项目计划并且作为管理该项目的基础加以维护，建立并维护对该项目计划的承诺。 | 建立项目团队 | 立项申请书 | 团队章程 | 项目经理 | 团队成员
7 |  |  | 确定假设和约束条件 | 立项申请书 | 项目计划-约束和假设 | 项目经理
8 |  |  | 确定项目的生命周期阶段 | 立项申请书 | 进度计划-里程碑计划（WBS） | 项目经理 | 内部项目（项目成员、高级经理）外部项目（项目成员、高级经理、客户）
9 |  |  | 过程裁剪 | 立项申请书 | 过程裁剪表 | 项目经理 | 团队成员、QA、EPG领导
10 |  |  | 确定项目范围 | 立项申请书、过程裁剪表 | WBS | 项目经理 | 团队成员
11 |  |  | 进行项目估算 | 立项申请书、WBS | 项目估算表 | 项目经理 | 项目成员
12 |  |  | 建立项目进度计划 | 立项申请书、WBS、详细估算表 | 进度计划-详细的进度计划（WBS） | 项目经理 | 项目成员
13 |  |  | 建立项目预算 | 详细估算表、WBS | 项目计划-项目预算 | 项目经理 | 项目成员
14 |  |  | 建立风险或机会管理计划 | 项目计划、详细估算表划、WBS、约束和假设 | 风险或机会管理计划 | 项目经理 | 项目成员
15 |  |  | 建立移交计划 | 项目计划、WBS | 项目计划-移交计划 | 项目经理 | 项目成员、实施人员/运维人员
16 |  |  | 建立资源、环境计划 | 项目计划、WBS | 项目计划-资源、环境计划 | 项目经理 | 项目成员
17 |  |  | 建立知识技能计划 | 项目计划、WBS | 项目计划-知识技能计划 | 项目经理 | 项目成员
18 |  |  | 建立干系人计划 | 项目计划、WBS | 项目计划-干系人管理计划 | 项目经理 | 项目成员
19 |  |  | 建立沟通和监控计划 | 项目计划、WBS | 项目计划-沟通和监控计划 | 项目经理 | 项目成员
20 |  |  | 建立度量和分析计划 | 项目计划、WBS | 度量和分析计划 | 项目经理 | QA
21 |  |  | 建立配置管理计划 | 过程裁剪表 | 配置管理计划 | 配置管理员 | 项目经理
22 |  |  | 建立质量保证计划 | 过程裁剪表、进度计划 | 质量保证计划 | QA | 项目经理
23 |  |  | 评审项目计划 | 项目的各种计划 | 项目计划评审报告 项目计划评审检查表 | 项目经理发起 | 项目成员、CM、QA、高层经理、客户代表
24 |  |  | 项目计划更新和维护 | 出现问题、发生变更都会导致 | 更新的项目计划 | 项目经理负责更新 | 计划变更影响到的相关干系人
25 | 需求开发和管理 | 需求开发和管理的目标是开发和分析客户需求，产品需求，对需求进行确认，并且对需求进行跟踪管理，对需求的变更要进行影响分析，确保后续工程产品与需求保持一致 | 需求开发准备 | 立项书 | 需求调研计划 | 项目经理、需求分析员 | 市场人员、客户
26 |  |  | 抽取用户需求 | 需求调研计划 | 项目需求调研报告 | 项目经理、需求分析员 | 市场人员、客户
27 |  |  | 编写用户需求文档 | 项目需求调研报告 | 用户需求说明书 | 项目经理、需求分析员
28 |  |  | 用户需求确认 | 用户需求说明书 | 用户需求评审确认记录 | 需求分析员、客户
29 |  |  | 需求分析 | 用户需求说明书 | 产品需求规格说明书 | 需求分析员
30 |  |  | 编写产品规格需求文档
31 |  |  | 产品需求评审与承诺 | 产品需求规格说明书 | 需求评审检查表 产品需求评审报告 | 项目经理、需求分析员 | 项目组成员（开发、测试人员）
32 |  |  | 管理需求变更 | 变更申请单 | 需求变更申请 | 项目经理 | 项目组成员（开发、测试人员）、市场人员、高层经理
33 |  |  | 需求更新和维护 | 需求变更申请 | 更新的需求文档 | 需求分析员
34 |  |  | 建立需求跟踪矩阵 | 各阶段工程类文档 | 需求跟踪矩阵 | 各阶段工程类文档的负责人
35 | 技术解决 | 选择解决方案，进行各种设计（概要设计、详细设计、数据库设计、接口设计、界面设计等） | 开发候选技术方案 | 抽取用户需求 | 技术方案决策分析报告 | 项目经理 | 项目开发人员
36 |  |  | 选择技术方案 | 候选技术方案 |  | 项目经理 | 技术专家、项目开发人员
37 |  |  | 制作购买复用分析 |  | 制作购买复用分析表 | 项目经理 | 技术专家、项目开发人员
38 |  |  | 进行概要设计 | 需求文档 | 概要设计说明书（含接口） | 架构设计师
39 |  |  | 概要设计评审 | 需求规格说明书、概要设计说明书 | 设计评审报告 | 项目经理组织 | 架构师、项目开发人员、测试
40 |  |  | 进行详细设计 | 需求规格说明书、概要设计说明书 | 详细设计说明书 | 项目开发人员
41 |  |  | 详细设计评审 | 需求规格说明书、详细设计说明书 | 设计评审报告 | 项目经理 | 项目开发人员
42 |  | 实现设计，并进行验证 | 编程 | 详细设计说明书 | 程序代码 | 项目开发人员
43 |  |  | 进行代码评审 | 编码规范、需求规格说明书、详细设计说明书 | 代码评审报告 | 项目开发人员
44 |  |  | 进行单元测试 | 需求规格说明书、详细设计说明书 | 单元测试报告 | 项目开发人员（自测）
45 |  |  | 进行模块冒烟测试 | 需求规格说明书、详细设计说明书 | 模块测试报告 | 项目开发人员（自测）
46 |  | 提供用户操作帮助文档 | 编写用户手册 | 需求文档 | 用户手册 | 项目开发人员、测试人员
47 |  |  | 评审用户手册 | 用户操作手册 | 用户手册评审报告 | 项目经理 | 市场人员、实施人员、客户
48 | 产品集成 | 把产品构件组装成产品，确保所集成的产品功能合适 | 确定产品集成策略 | 架构设计 | 产品集成计划 | 项目经理
49 |  |  | 确定产品集成环境
50 |  |  | 确定产品集成规程和准则
51 |  |  | 确保组件及接口准备好集成 | 单元测试、冒烟测试报告 | 集成准备检查单 | 项目开发人员
52 |  |  | 执行组件的集成 | 待集成组件、集成准备检查单 | 集成后的产品 | 项目开发人员
53 |  |  | 执行集成测试 | 集成后的产品 | 集成测试报告（包含接口的测试） | 项目开发人员
54 | 系统测试 | 为了证实系统组件，确保它们在特定的环境中满足指定的需求，来计划和执行全面的测试 | 准备测试计划 | 项目计划 | 系统测试计划 | 项目测试负责人员 | 测试人员
55 |  |  | 准备测试用例 | 需求文档 | 系统测试用例 | 测试人员
56 |  |  | 组织评审测试用例 | 测试用例 | 测试用例评审报告 | 项目测试负责人员 | 项目经理、测试人员、项目开发人员、需求开发人员
57 |  |  | 执行测试并记录BUG | 测试用例、测试计划 | BUG（工具记录) | 项目测试人员
58 |  |  | BUG管理 | BUG |  | 项目测试人员 | 项目开发人员、测试人员
59 |  |  | 测试总结 | 测试计划 测试用例 BUG | 系统测试报告 | 项目测试负责人员 | 项目经理、测试人员、项目开发人员
60 | 产品发布 | 确保经过测试的产品及交付物满足交付条件，制定正确安装包并发布产品；产品发布主要是针对客户的所做的发布。 | 确定发布内容 | 项目计划-发布计划 | 发布申请单 | 项目经理
61 |  |  | 建立产品发布基线 | 发布申请单 | 发布基线 | 配置管理员
62 |  |  | 进行发布审计 | 发布申请单、发布基线 | 发布基线审计检查单 | 质量保证员
63 |  |  | 打包发布 | 发布申请单、发布基线 | 打包的产品 | 项目经理 | 项目开发人员、项目实施人员
64 | 客户验收 | 通过测试、检查手段, 检验工作产品是否恰当地反映了客户的原始需求,是否实现了预期的环境和预期的使用要求。 | 制定验收计划 | 用户需求说明书、项目计划 | 系统验收计划 | 项目经理 | 客户
65 |  |  | 执行验收测试并管理BUG | 系统验收计划 | BUG记录 | 项目经理 | 客户、项目开发人员、测试人员
66 |  |  | 验收总结 | 系统验收计划 | 系统验收报告 | 项目经理 | 客户
67 | 项目结项 | 总结项目经验教训，更新项目资料到过程资产库 | 项目总结 | 项目计划 | 项目总结报告 | 项目经理 | 项目组成员
68 |  |  | 项目经理申请结项 | 项目总结报告 | 结项申请单 | 项目经理
69 |  |  | 结项评审 | 项目总结报告、结项申请单 | 结项评审报告 | 部门经理 | 项目经理、项目组成员、市场、财务、QA、EPG领导、实施负责人员
70 |  |  | 项目关闭 |  | 更新的过程资产库 | QA、EPG
71 | 项目监督和控制 | 提供对项目进展的理解，以便在绩效显著偏离计划时采取适当的纠正措施。针对显著绩效偏差通过及早采取行动来调整，增加达成目标的可能性。 | 编制项目状态报告 | 项目计划 | 项目状态报告 | 项目经理
72 |  |  | 召开项目例会 | 项目计划 | 会议记录 | 项目经理
73 |  |  | 编制项目里程碑报告 | 项目度量数据 | 项目里程碑报告 | 项目经理
74 |  |  | 召开里程碑评审会 | 项目里程碑报告 | 项目里程碑评审会议纪要 | 项目经理 | 高层经理、需求分析人员、财务、测试、开发人员
75 |  |  | 识别问题 |  | 项目问题跟踪表 | 项目经理 | 高层经理、部门经理
76 |  |  | 采取纠正措施
77 |  |  | 管理纠正措施
78 | 风险和机会管理 | 通过项目风险和机会管理在风险产生之前进行识别、分析、跟踪，计划并缓解风险，减少意外发生，使其对项目的影响降低至最小；在遇到好的机会时能够提前采取措施，促进机会发生，使其对项目有积极的影响 | 制定项目的风险或机会管理策略 | 组织级的风险或机会管理策略 | 项目风险或机会管理计划与跟踪表 | 项目经理
79 |  |  | 识别风险或机会 | (风险和机会识别贯穿项目生命周期，项目计划阶段重点识别、项目例会、里程碑会等进行） |  | 项目经理组织 | 项目开发人员、项目实施人员、项目测试人员、市场
80 |  |  | 风险或机会评价、分类和排序 |  |  | 项目经理组织 | 项目开发人员、项目实施人员、项目测试人员、市场
81 |  |  | 制定风险或机会管理计划 |  |  | 项目经理组织 | 项目开发人员、项目实施人员、项目测试人员、市场
82 |  |  | 跟踪和控制风险或机会 |  |  | 项目指定人员
83 |  |  | 更新项目风险或机会状态 |  |  | 项目指定人员
84 | 供应商协议管理 | 与选定的供应商签订协议，确保供应商和采购方在协议有效期间履行协议中的条款，并评价供应商的交付物。 | 与供应商签订协议 |  | 采购协议 | 采购部门 | 项目经理
85 |  |  | 准备供应商管理计划 |  | 供应商管理计划 | 项目经理 | 采购部门
86 |  |  | 供应商监控 | 供应商管理计划 | 供应商监控报告 | 项目经理 | 采购部门
87 |  |  | 供应商交付产品验收 |  | 供应商产品验收报告 | 项目经理 | 采购部门
88 |  |  | 移交供应商产品到项目中 |  |  |  | 采购部门
89 |  |  | 处理供应商发票 |  | 付款申请 |  | 采购部门
90 | 配置管理 | 软件配置管理包括识别某一时间点上软件中的配置项，并系统的控制配置项的变更，维护配置项的完整性和可追溯性 | 识别配置项 | 项目计划 | 配置管理计划 | 配置管理员 | 项目经理
91 |  |  | 制定配置管理计划
92 |  |  | 建立配置库
93 |  |  | 配置项入库 | 配置管理计划 | 配置状态报告-配置项 | 相关人员各自负责
94 |  |  | 提交基线 | 配置管理计划 | 基线发布申请单 | 项目经理
95 |  |  | 基线发布 | 配置管理计划 | 配置状态报告-基线 | 配置管理员
96 |  |  | 配置审计（基线） | 配置管理计划 | 配置审计检查表 | QA
97 |  |  | 配置状态统计 |  | 配置状态报告 | 配置管理员
98 |  |  | 配置项变更控制 | 配置管理计划 | 变更申请表 | 配置管理员 | CCB
99 | 度量与分析 | 使用度量和分析来管理性能，以达成业务目标。通过将管理和改进工作聚焦在成本、进度和质量性能上，最大限度地提高业务投资回报。 | 识别项目信息需要，建立度量目标 | 组织级度量目标、立项申请书 | 项目度量与分析计划-项目度量目标 | 项目经理
100 |  |  | 编制项目度量计划 | 项目计划、组织度量项操作性定义 | 项目度量与分析计划 | 项目经理
101 |  |  | 采集和验证数据 | 项目度量与分析计划 | 度量数据检查单 | 项目经理 | 项目组成员、QA
102 |  |  | 分析度量数据 |  | 项目度量与分析报告 | 项目经理
103 |  |  | 保存度量数据和分析结果 |  |  | 项目经理
104 |  |  | 交流度量数据和分析结果并解决项目的性能问题 | 项目度量与分析报告 | 项目问题跟踪表 | 项目经理 | 项目组成员
105 | 决策分析 | 为组织或项目内进行同产品有关的关键决策行为提供有效的方法和依据，建立如何识别及评估可选解决方案的标准，并且做出最佳决策，选定最佳方案 | 建立决策计划 | 项目计划 | 决策分析计划 | 项目经理 | 项目成员
106 |  |  | 识别可能的可选方案 |  | 决策分析评价表 决策分析报告 | 项目经理 | 项目成员
107 |  |  | 识别评估方法 |  |  | 项目经理
108 |  |  | 建立评价准则 |  |  | 项目经理 | 技术委员会、项目开发人员
109 |  |  | 评估侯选方法 |  |  | 项目经理 | 技术委员会、项目开发人员
110 |  |  | 选定解决方案 |  |  | 参与评估的人员
111 | 质量保证 | 向管理层提供保证，确保已定义的过程和质量方针在项目得到遵循及实现。质量人员通过对过程执行情况及相关工作产品进行客观评审，确保过程、产品的质量满足质量方针的要求 | 制定质量保证计划 | 项目计划 | 项目质量保证计划 | QA | 项目经理
112 |  |  | 评价过程 | 质量保证计划 | QA检查单 | QA
113 |  |  | 评价工作产品 | 质量保证计划 |  | QA
114 |  |  | 通报不符合问题，并且确保解决它们 | QA检查单 | 不符合问题跟踪表 | QA | 项目经理
115 |  |  | 建立并维护质量保证记录 | 质量保证计划、PPQA检查单、不一致项问题跟踪表 | 项目质量保证报告 | QA | 高层经理
116 |  |  | 识别并提交改进建议 | PPQA检查单、不一致项问题跟踪表 | PPQA报告（记录了识别的改进建议） | QA | 高层经理
117 | 根本原因分析和解决 | 识别选定结果的原因并采取措施，防止不希望的结果反复发生或确保积极的结果反复发生。解决根源问题可以消除返工并直接提高质量和生产率。 | 选择要分析的结果 | 项目问题列表、BUG清单、评审结果、测试结果等 | 根因分析计划 | 项目经理
118 |  |  | 分析结果的根本原因 |  | 根因分析报告 | 项目经理 | 项目开发人员、QA等
119 |  |  | 选择行动建议 |  |  | 项目经理 | 项目开发人员、QA等
120 |  |  | 执行行动建议 |  |  | 项目经理 | 项目开发人员、QA等
121 |  |  | 记录原因分析和解决数据 |  |  | 项目经理 | 项目开发人员、QA等
122 |  |  | 对证明有效的变更提交改进提议 |  |  | 项目经理 | 项目开发人员、QA等
123 | 同行评审 | 通过生产者的同行或主题专家 (SME) 的评审来识别并解决工作产品的问题 | 评审准备 |  | 评审检查单 | 项目经理 | 评审专家
124 |  |  | 制定评审计划 |  | 项目计划-同行评审计划 | 项目经理 | 项目开发人员、QA等
125 |  |  | 进行评审 |  | 评审报告 | 项目经理 | 评审专家
126 |  |  | 跟踪评审发现的缺陷 |  |  | 项目经理 | 工作产品作者
127 |  |  | 分析评审数据 |  |  | 项目经理
Note on F48: *: 用户手册可以在编码结束后开始编写，待测试集成完成后，或者测试完成后编写完成，用户手册编写完成后要进行评审
Note on F50: *: 产品集成计划在概要设计评审通过后即可编写
Note on F56: *: 测试计划可以在项目计划时编写 测试用例可以在需求及设计完成后开始编写