## 说明
1、过程资产需求 1) 总体需求：为了达到业务目标，提高工作效率和效果，组织级需要建立一套过程资产集，并建立过程资产库，不断进行过程资产积累以提高过程复用、减低过程风险，最终满足业务目标。 2) 具体需求：结合公司研发相关部门的开发模式及特点，需要建立覆盖完整软件项目开发生命周期的过程资产，过程应覆盖软件项目开发的所有活动。 3）在日常工作中，如果相关人员有某个具体的过程资产需求时，可以向EPG提出改进建议，EPG将针对改进建议的具体内容及成本收益分析，最初决定。 2、过程资产获取方式 1）基于过程资产需求，EPG团队充分参考了CMMI-DEV V2.0模型中最佳实践，并从EPG的知识水平、获取成本、工期、过程有效性等方面考虑，最终决定自行建立完整的过程体系，以更加适合自身的特点。因此，此过程资产清单中过程资产均为内部建立，在后续的过程改进中，当需要的某个特定的过程资产，公司内部不能自行建立时，可以考虑从外部采购。 3、过程资产使用说明 1) 此过程资产清单存放在过程资产库中，和过程资产一同存放，由EPG负责维护 2）此过程资产清单按照项目、EPG、OT、组织级度量和组织级QA进行分类整理，可作为一份检索表，用于相关人员方便查找需要的过程资产 3）对过程资产相关的任何疑问或问题可以咨询EPG

## 组织过程资产库
在配置管理工具中建立PAL
PAL | 一级目录 | 二级目录 | 内容 | 要求
| 组织级方针 |  | 组织级方针 | 1.CMMI-3的20个PA都要有方针； 2.封面要包含方针的版本修订记录、至少修订一次 3.封面要有高层经理对方针的审批记录
| 组织级标准过程 |  | CMMI标准过程集 | 1.CMMI标准过程集中所有文档的初次发布时间要统一，封面要统一改成公司的标识 2.每个过程定义、模板、指南等要求有修改历史
| 组织级度量库 | 历史项目数据 | 度量与分析报告 （项目级）
|  | 组织级数据 | 组织级参考数据
组织级度量与分析报告
| 经验教训 |  | 组织经验教训
| 最佳实践与样例 |  | 模板样例
| 培训教材 |  | 培训教材
| 风险库 |  | 组织风险列表 | 1.风险的描述 2.风险的缓解措施、应急措施

## 项目
实践域 | 分类 | 文档
立项 | 过程 | 项目立项过程
| 指南 | \
| 产出物 | 项目可行性分析报告
立项申请书
结项 | 过程 | 项目结项过程
| 指南 | \
| 产出物 | 项目总结报告
结项申请单
结项评审报告
EST\PLAN | 过程 | 项目计划过程
| 指南 | 估计指南
WBS分解指南
| 产出物 | 团队章程
过程裁剪表
WBS（进度计划）
项目估算表
项目计划
项目计划评审报告
RSK | 过程 | 风险和机会管理过程
| 指南 | 风险和机会管理策略
| 产出物 | 项目风险和机会管理计划与跟踪表
MC | 过程 | 项目监控过程
结项过程
| 产出物 | 项目状态报告
会议记录
项目里程碑评审报告
项目里程碑评审会议纪要
项目总结报告
项目问题跟踪表
SAM | 过程 | 供应商协议管理过程
| 指南 | \
| 产出物 | 采购协议
供应商管理计划
供应商监控报告
供应产品验收报告
供应产品验收报告
付款申请
实践域 | 分类 | 文档
RDM | 过程 | 需求开发和管理过程
| 指南 | \
| 产出物 | 需求调研计划
项目需求调研报告
用户需求说明书
用户需求说明书
用户需求评审确认记录
产品需求评审报告
需求变更申请
需求跟踪矩阵
TS | 过程 | 技术解决过程
| 指南 | 编程指南
| 产出物 | 技术方案决策分析报告
制作购买复用分析表
概要设计说明书
概要设计评审报告
详细设计说明书
详细设计评审报告
程序代码
单元测试报告
代码评审报告
模块测试报告
用户手册
用户手册评审报告
PI | 过程 | 产品集成过程
| 指南 | \
| 产出物 | 产品集成计划
集成准备检查
集成测试报告（包含接口的测试）
V&V | 过程 | 系统测试过程
| 指南 | BUG管理指南
缺陷定义及测试通过标准
| 产出物 | 系统测试计划
系统测试用例
系统测试用例评审报告
系统测试报告
BUG记录
V&V | 过程 | 发布与验收过程
| 指南 | \
| 产出物 | 系统验收计划
BUG记录
系统验收报告
发布申请单
打包的产品
PR | 过程 | 评审过程
| 指南 | 评审工作指南
| 产出物 | 项目计划评审报告
需求评审报告
设计评审报告
代码评审报告
测试用例评审报告
用户手册评审报告
实践域 | 分类 | 文档
CM | 过程 | 配置管理过程
| 指南 | 配置库管理规程
变更控制规程
| 产出物 | 配置管理计划
配置状态报告
基线发布申请单
配置审计检查单
变更申请表
DAR | 过称 | 决策分析过程
| 指南 | 决策分析实施指南
| 产出物 | DAR计划
DAR评价表
DAR报告
MPM | 过程 | 度量与分析过程
| 指南 | 度量指南
| 产出物 | 项目度量与分析计划
项目度量与分析报告
度量数据检查单
PQA | 过程 | 质量保证过程
| 指南 | 质量保证指南
| 产出物 | 项目质量保证计划
QA检查单
不符合问题跟踪表
项目质量保证报告
CAR | 过程 | 根因分析与解决过程
| 指南 | 根因分析指南
| 产出物 | 根因分析计划
根因分析报告

## EPG
实践域 | 分类 | 文档
PAD | 过程 | 过程资产定义过程
| 指南 | 过程文档编写规范
组织过程资产建立和维护规程
组织工作环境标准
组织度量和分析标准
组织标准过程裁剪指南 【过程裁剪模板作为其附件】
| 产出物 | 过程资产战略
过程资产清单
PM | 过程 | 过程改进过程
| 指南 | \
| 产出物 | 公司发展战略
过程改进计划（包含了改进目标）
过程改进进度计划
过程改进建议与跟踪表
EPG会议纪要
部署计划
部署报告
差距分析报告
预评估报告
Note on D14: 作者: 自己定义模板 主要描述公司3~5年的发展规划，商业目标，商业目标指投资回报率、市场占有率、利润等
Note on D21: 作者: 咨询师提供
Note on D22: 作者: 咨询师提供

## OT
实践域 | 分类 | 文档
OT | 过程 | 培训过程
| 指南 | 培训讲师管理指南
| 产出物 | 培训需求调查报告
组织战略培训规划
培训课程列表
年度培训计划
培训签到表
培训评价表
培训记录汇总表
年度培训总结报告
员工知识技能表
Note on D7: 作者: 自己定义模板 主要描述公司3~5年的培训规划，并且符合公司的发展规划
Note on D13: 作者: 自己定义模板 向公司高层汇报培训的执行情况，实际与计划的对比分析，培训对实际工作效果的作用等；每半年一次培训是否满足了组织的培训目标等

## 组织级度量
实践域 | 分类 | 文档
MPM | 产出物 | 组织级度量与分析计划
组织级度量与分析报告
度量数据检查单

## 组织级QA
实践域 | 分类 | 文档
PQA | 产出物 | 质量保证计划（组织级）
PQA审计检查单（组织级）
不符合问题跟踪表（组织级）
QA外部评价报告
Note on D4: 作者: PPQA计划主体，Word文档