## 项目风险库
风险跟踪表
问题与风险
序号 | 概要描述 | 风险描述 | 风险来源 | 风险类别 | 风险解决措施
1 | 数据风险 | 系统中的数据由客户提供，但客户数据存在不完善、数据错误的情况，导致部分功能实现不全，无法正常使用 | 项目外部 | 用户特性 | 向用户说明问题存在的风险，要求提供完整的正确数据。如不提供，指明风险发生的后果，并要求用户签字确认。
2 | 功能对接风险 | 系统需要从第三方对接数据，但对方配合度不够，数据无法获取。 | 项目外部 | 用户特性 | 1、明确对方不配合的原因，对应采取解决措施 2、寻求高层协助解决
3 | 试运行对象未确认 | 用户方面未确定试运行对象，导致试运行无法开展 | 项目外部 | 用户特性 | 1、提前向用户获取试运行对象 2、无法提供的情况下，说明风险产生后果，要求用户签字确认。
4 | 人员变动 | 项目进行过程中人员离职、调动影响项目进度 | 项目内部 | 人力资源 | 1、对于人员调动，最大限度获取有利资源；在人员必须调动的情况下，申请对应资源支持；若无对应资源提供，提出风险产生后果，并重新调整资源分配（申请资源或延长项目周期） 2、关注组内人员情况，提前评估离职趋向，做好日常资源备份工作；人员离职情况出现，重新调整资源，申请资源分配
5 | 供货/采购风险 | 需要对外采购物资的情况下，供货商缺货、发货错误导致项目延期 | 项目外部 | 过程控制 | 1、储备更多的供货商 2、日常储备性采购 3、与供货商协调，要求提供详细的发货时间、到货时间、安装调试完成时间，并加强进度更进工作。
6 | 需求变更 | 需求评审通过后产生需求变更（如增加模块、增加资产种类） | 项目内部/项目外部 | 客户需求
7 | 设计无依据 | 设计来源无权威根据（如查询条件、展示字段的设计），试运行后产生返工 | 项目内部 | 技术选型 | 1、找需求方或权威人士评审 2、参考行业通用标准
8 | 质量意识不够 | 人员工作过程中质量重视度不够，导致工作返工、过程执行失控 | 项目内部 | 人力资源
9 | 时间较紧，过程执行敷衍 | 在项目时间要求较紧的情况下，过程产出简单、草率，甚至出现边做边改的情况 | 项目内部 | 人力资源 | 1、订立产出物质量标准 2、严格按照质量标准验收 3、在时间冲突情况下，协商剪裁并提供备注说明
10 | 影响已有正常功能使用 | 系统上线后，出现对原有系统正常使用功能的影响 | 项目内部 | 质量控制 | 1、规划设计初期纳入对现有系统影响的评估分析，对可能产生的影响提供解决建议和措施 2、系统上线前做好故障预案及上线回退工作
11 | 关联系统故障导致系统运行异常 | 关联系统修改导致本系统运行故障 | 项目内部 | 质量控制 | 1、规划设计初期纳入关联系统影响评估，对关联项进行分析并提供解决预案 2、系统上线前做好故障预案及上线回退工作
12 | 模板设计不详，可参照性不高 | 模板中各内容项没有明确标注编写内容要求，没有对应的可参照的项目对应设计内容。参照性不高，无法唯一指导文档编写 | 项目内部 | 质量控制 | 1、细化模板各模块设计内容及编写要求 2、选用一个实际项目对应编写，作为后续项目的实际参照标准
13 | 技术能力风险 | 没有对应技术的研发人员（如：JAVA），或对某些特定研发技术熟悉的人员（如：呼叫中心系统开发经验），影响研发工作开展，对进度有延期影响 | 项目内部 | 技术选型 | 1、公司内部调配有相关技术能力的人员支持配合 2、做好日常技术储备工作 3、提前提出技术人员要求，及时招聘对应技术人员支持项目工作
14 | 技术能力风险 | 所需研发技术依赖于产品提供方的产品基础技术要求（如：AVAYA产品），缺少对该产品软件研发经验，需要对方给予技术指导配合。配合力度不够，响应速度不足，会导致研发进度缓慢，注入更多功能缺陷。 | 项目外部 | 技术选型 | 向对方公司明确提出风险预警，并要求明确技术配合方式，并获取正式承诺
15 | 环境风险 | 1、（开发/测试）服务器无法按时到位 2、环境搭建受阻，系统及软件搭建失败 | 项目内部 | 开发环境 | 1、服务器采购纳入项目计划，予以跟踪 2、明确定义采购期望到货时间，并在过程中跟进到货情况 3、出现受阻情况及时提出，并对应调整工作计划
16 | 版本管控风险 | 多个项目基于一个大的基础框架之下，使用共同的基础平台接口，如果某个项目更新了，但对应的基础平台接口及其他项目关联内容未更新，则会出现版本不对应，系统无法正常使用的情况。另外，也可能会出现在打包管理上，代码相互覆盖的情况 | 项目内部 | 组织管理 | 明确系统版本打包、管理、升级方案
17 | 进度控制 | 阶段进度未与用户确认清楚，导致与用户认为的进度有出入，影响项目验收 | 项目内部 | 项目管理 | 对各阶段工作内容及计划时间点与用户进行确认，达成一致意见。可采用阶段进度沟通与阶段验收的方式，将用户拉入项目，增加用户粘性。
18 | 进度控制 | 阶段前后关系混搭（如设计未完成已经进入编码阶段，需求迭代开发），可能更导致返工的情况 | 项目内部 | 项目管理 | 直接关联阶段必须完成后再进行下一阶段，如果需要在上一阶段完成前执行下阶段工作，则需要评估上一阶段对下一阶段的影响程度，对无影响的工作可提前进行，有影响的工作在影响度评估后并给出解决措施的情况下，可根据情况执行。
19 | 缺少备份机制 | 服务器做定期管理操作时（如，测试虚拟机迁移），未事先进行备份，导致一旦操作失败，服务器全盘覆盖等故障。系统一时无法恢复，严重影响服务器上的系统运作。 | 项目内部 | 开发环境 | 1、服务器在需要操作执行前，需要将操作执行时间、操作范围、操作方式、故障恢复机制等事项通知该服务器上运作系统的管理人员（如，项目经理、测试经理等） 2、建立服务器工作规范，及备份管理规范
20 | 关联模块影响 | 1、底层与上层应用分开开发，但因为需要互相调用影响，底层若未按时完成，将影响上层开发工作进度。 2、本系统部分模块需要调用其他系统的模块实现，其他系统未实现前，本系统相关模块无法实施开发工作。 | 项目内部 | 技术选型 | 1、项目立项、需求分析时在明确项目内容范围的同时，需要明确开发模块划分、及对应完成人员、时间等信息，避免出现相互制约而等待进度的情况 2、如中途改变实现方式，部分底层交由其他团队或立项另外完成，则需要及时调整进度计划
21 | 需求覆盖度 | 设计文档、测试用例对需求覆盖度不足，可能导致设计及后续实现功能不全、测试范围不全，及部分需求没有对应开发人员分工实现的情况，出现需求遗漏。 | 项目内部 | 项目管理 | 各阶段文档评审，重点注意对需求满足度的覆盖情况，必须对需求进行全覆盖。对需求如何实现、谁实现等不明确的问题，需要在评审后及时明确再开展后续工作。使用WBS划分人员任务分工，避免需求实现遗漏
22 | 工作衔接遗漏 | 项目组做项目分解时，对底层架构理解不到位，模块分解不清，不清楚各模块之间的调用、处理关系，进而影响到不清楚具体的工作归属问题。造成等待完成、后续补充执行，影响项目进度的情况。 | 项目内部 | 项目管理 | 项目分解时需要充分了解底层架构，分析模块关系，理清模块开发归属关系，及相互之间的调用处理方式。
23 | 未完成功能暴露出来 | 1、部分功能未开发完成就被放到了生产环境，导致用户使用或系统演示时，出现问题 2、功能相对比较偏，使用率不高。需求变更测试时，对可能关联到的部分测试遗漏，未被发现 | 项目内部 | 项目管理 | 1、需求变动时，需要对可能关联到的范围进行评估，对关联影响内容都要进行连带测试。 2、增强代码检查，对于未开发完成的代码在发布测试前注释掉 3、增强生产环境稳定性保证，采取一定的方法（定期全覆盖使用验证，自动化操作）确保生产环境功能运行正常，性能稳定。对出现的问题能第一时间发现并通知、解决。

## 项目问题库
问题跟踪表
问题与风险
序号 | 概要描述 | 问题描述 | 问题来源 | 问题类别 | 问题解决措施
1 | 规范未落实 | 部分规范未传达到开发人员手上 | 项目内部 | 组织管理 | 规范统一制定存放到Git固定地址，由研发管理办统一组织培训，项目经理保障规范落实执行。
2 | 描述信息不准确 | bug描述不规范 | 项目内部 | 组织管理 | 测试部门组织规范BUG描述用语及方法。对于无法描述的情况，加强项目组成员沟通
3 | 信息出现重复 | 存在重复的bug | 项目内部 | 组织管理 | 1、同个项目，由测试负责人每日对已有BUG进行管理，标记并关闭处理重复BUG 2、对于不同项目涉及到该项目，而出现重复提交BUG的情况，建议，BUG提交后可找该项目测试负责人对BUG进行确认，尽量避免重复BUG出现
4 | 建议性问题处理 | 部分bug虽合理，需求规格说明书并未说明 | 项目内部 | 项目管理 | 1、需求中未明确的内容，由项目经理确定是否处理，如何处理 2、对于测试存在争议的问题，可提报到研发管理办、PMO再讨论确定
5 | 里程碑认识不统一 | 项目里程碑开发人员不了解 | 项目内部 | 项目管理 | 1、项目启动会上与项目成员就里程碑点达成一致 2、项目经理阶段性跟踪里程碑情况，出现偏差及时调整，并通知所有项目成员里程碑变动信息。确保信息一致
6 | 资源不足 | 开发测试资源短缺 | 项目内部 | 组织管理 | 1、项目所需资源情况，在项目立项前项目经理需要整理出来，并寻求资源获取，对于无法获取资源情况需要在项目立项时进行说明 2、项目执行过程中出现新增资源，或资源短缺，项目经理协调解决，无法解决时，提交研发管理办、PMO协调处理 3、在公司当前情况下，无法获取的资源，作为问题记录，根据现有情况调整工作方案实施
7 | 工作效率低 | 集成测试发布联动性较强，局部问题需要其他系统同步更改，过程耗时较多 | 项目内部 | 过程控制 | 1、需要联和处理的事项，提交集成项目经理协调统一执行 2、关联到其他系统需要同步处理的问题，整理清楚事项内容、希望处理的最低时限、处理方式建议，关联系统项目经理协同处理，集成项目经理跟踪处理过程、监控处理方法是否得当 3、根据不同问题等级，规范处理时限，对于超过处理时限的问题，提交项目经理协同处理。项目经理协同无效的情况下，提交研发管理办、PMO处理，对于存在技术难点的问题提交技术委员会处理
8 | 信息不同步 | 字典资源变动或删除开发人员未及时知晓 | 项目内部 | 项目管理 | 1、做好变动内容记录 2、变动内容第一时间通知项目经理 3、项目经理收集整理本项目人员作出的变动信息，提交研发管理办或基础研发部 4、由研发管理办或基础研发部对变动内容作出评估，发送其他研发部统一信息。
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23