## 封面
项目状态报告
文件修订履历：
| 版本号 | 日期 | 编写 | 审核 | 批准 | 摘要
| V1.0 | 每阶段 | 王聪 | 王聪 | 吕会军 | 每周更新

## 图标、指示器说明
趋势图标说明
相对上周而言，整个项目有改善的趋势
相对上周而言，整个项目进展平稳
相对上周而言，整个项目出现下滑趋势
整体的项目阶段的图例
总的评估 | 绿 | 所有的关键项都是绿色
| 黄 | 没有一个关键项的是红色，至少有一个关键项的是黄色
| 红 | 至少有一个关键项是红色
关键项的图例
进度 | 绿 | 进度差异<5%
| 黄 | 进度差异在5% - 15%之间
| 红 | 进度差异> 15%
资源 | 绿 | 资源正常
| 黄 | 资源有些紧张
| 红 | 资源非常紧张
需求 | 绿 | 需求稳定
| 黄 | 需求有小部分未被确认，或可能会发生需求变更
| 红 | 需求已经发生变更，或者绝大部分需求无法确定，处于极不稳定状态
变更 | 绿 | 无变更
| 黄 | 发生变更，但是变更影响较小，而且变更可控，不影响对客户的承诺；必须在“对应的问题/风险序号，说明”中填写变更说明
| 红 | 发生变更，变更严重影响进度，或变更不可控；必须在“对应的问题/风险序号，说明”中填写变更说明
问题 | 绿 | 没有发现组间协调方面的问题
| 黄 | 存在一些小问题，但是项目经理能够自行处理和解决，影响不大
| 红 | 存在影响较大的问题，或者这个问题项目经理无法控制和处理，需要高层关注和支持
风险 | 绿 | 风险正常
| 红 | 新识别风险,或者有风险已经发生
质量管理 | 绿 | QA按计划定期检查并报告项目情况
| 黄 | QA逾期1周未按计划定期检查并报告项目情况
| 红 | QA逾期2周及以上未按计划定期检查并报告项目情况，或者该项目根本没有按照公司规范执行并制定QA工作计划
缺陷/错误 | 绿 | 及时记录并处理缺陷和错误
| 黄 | 逾期1周未记录或处理缺陷和错误
| 红 | 逾期2周及以上未记录或处理缺陷和错误
加班情况 | 绿 | 没有加班
| 黄 | 偶尔有加班，但是不多
| 红 | 加班情况很多，个人的资源利用率超过150%（周工作量超过60小时），或本周平均资源利用率超过130%
非劳动力成本 | 绿 | 剩余预算〉15%
| 黄 | 剩余预算<=15%
| 红 | 超过预算
总工作量超过5%的可能性 | 绿 | 总工作量超过5%的可能性小于40%
| 黄 | 总工作量超过5%的可能性处于[40%，70%)之间
| 红 | 总工作量超过5%的可能性大于等于70%。红色时，必须在“对应的问题/风险序号，说明”中填写预计超过的工作量（人日）
工期延期超过5%的可能性 | 绿 | 工期延期超过5%可能性小于40%
| 黄 | 工期延期超过5%可能性处于[40%，70%)之间
| 红 | 工期延期超过5%可能性大于等于70%。红色时，必须在“对应的问题/风险序号，说明”中填写预计延期的工作日

## 项目报告1
项目编号 |  | 项目名称 |  | 当前阶段名称 | 本阶段起始日期 | 本阶段结束日期
|  | 和顺恒通手机银行项目 |  | 计划阶段 | 2020-11-17 | 2020-11-24
报告人 |  | 报告日期 | 主送人 |  | 抄送人
王聪 |  | 2020-11-24 | 王聪、刘禹彤、李德龙、王洪宇、李雪东、杨迦惠、刘冬鸽、王凯 |  | 吕会军
项目总的状态
总的评估 |  | 趋势 | 总的评估说明
进行项目立项的工作，同时完成了项目可行性分析报告。 召开了项目启动会议，同时完成了项目任务书和项目初始估算； 对项目计划进行过程裁剪和工作任务分解。 完成项目计划
关键项
|  | 本阶段 | 上周 | 对应的问题/风险序号，说明
进度 |  | 绿 | 绿
环境、资源 |  | 绿 | 绿
需求 |  | 绿 | 绿
变更 |  | 绿 | 绿
问题 |  | 绿 | 绿
风险与机会 |  | 绿 | 绿
质量管理 |  | 绿 | 绿
缺陷/错误 |  | 绿 | 绿
加班情况 |  | 绿 | 绿
非劳动力成本 |  | 绿 | 绿
总工作量超过5%的可能性 |  | 10% | 0%
工期延期超过5%的可能性 |  | 10% | 0%
本阶段已完成的工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 资源 | 实际完成日期 | 工作项实际完成状态 | 数据管理
1 | 立项 | 2020-11-17 | 王聪 | 2020-11-17 | 100% | 产出物已入配置库
2 | 项目可行性分析 | 2020-11-16 | 王聪 | 2020-11-16 | 100% | 产出物已入配置库
2 | 准备项目任务书 | 2020-11-16 | 王聪 | 2020-11-16 | 100% | 产出物已入配置库
3 | 对项目进行初始估算 | 2020-11-16 | 王聪、刘禹彤、李德龙 | 2020-11-16 | 100% | 产出物已入配置库
5 | 召开项目启动会 | 2020-11-17 | 王聪，项目成员 | 2020-11-17 | 100% | 产出物已入配置库
6 | 项目过程裁剪 | 2020-11-17 | 王聪、吕会军 | 2020-11-17 | 100% | 产出物已入配置库
7 | 进行工作任务分解 | 2020-11-18 | 王聪、李德龙、王洪宇、李雪东 | 2020-11-18 | 100% | 产出物已入配置库
9 | 进行详细估算 | 2020-11-19 | 王聪、李德龙、王洪宇、李雪东 | 2020-11-19 | 100% | 产出物已入配置库
10 | 建立项目进度计划 | 2020-11-19 | 王聪 | 2020-11-19 | 100% | 产出物已入配置库
11 | 建立沟通计划 | 2020-11-20 | 王聪 | 2020-11-20 | 100% | 产出物已入配置库
12 | 建立培训计划 | 2020-11-20 | 王聪 | 2020-11-20 | 100% | 产出物已入配置库
13 | 建立度量与分析计划 | 2020-11-24 | 王聪 | 2020-11-24 | 100% | 产出物已入配置库
14 | 建立资源计划 | 2020-11-20 | 王聪 | 2020-11-20 | 100% | 产出物已入配置库
15 | 建立项目风险管理计划 | 2020-11-23 | 王聪 | 2020-11-23 | 100% | 产出物已入配置库
16 | 建议配置管理计划 | 2020-11-23 | 王凯 | 2020-11-23 | 100% | 产出物已入配置库
17 | 建立质量保证计划 | 2020-11-23 | 刘冬鸽 | 2020-11-23 | 100% | 产出物已入配置库
18 | 项目计划评审 | ${planrevie} | 王聪、项目组成员、高层 | ${planrevie} | 100% | 产出物已入配置库
下阶段工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 已有资源 | 需提供的资源/协助信息 | 工作项预计完成状态 | 备注
1 | 分析客户需求 | 2020-11-26 | 王聪 |  | 100%
2 | 与客户进行初步沟通 | 2020-11-27 | 王聪 |  | 100%
3 | 与客户进行需求讨论 | 2020-12-01 | 王聪 |  | 100%
4 | 编写产品规格需求 | 2020-12-03 | 王聪 |  | 100%
5 | 需求技术评审 | 2020-12-04 | 王聪、项目组成员、客户、高层 |  | 100%
6 | 建立需求跟踪矩阵 | 2020-12-04 | 王聪 |  | 100%
7 | 产品需求规格说明书基线化 | 2020-12-07 | 王凯 |  | 100%
8 | 需求里程碑评审 | 2020-12-07 | 王聪、项目组成员、客户、高层 |  | 100%
人力资源信息
序号 | 姓名 | 角色 | 资源状态 | 注释
1 | 王聪 | PM | 绿
2 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | Engineer | 绿
3 | 杨迦惠 | tester | 绿
4 | 王凯 | CM | 绿
5 | 刘冬鸽 | PPQA | 绿
6 |  |  | 绿
7
关键任务项/里程碑 |  | 预测完成日期 | 实际完成日期 | 差异天数 | 备注
项目立项（关键任务项） |  | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 0
0
0
Note on G2: 是周日日期 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-19。
Note on H2: 是周六日期。 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-25。
Note on D4: 这份报告实际完成的日期
Note on B8: 红色：需要高级经理关注，解决所遇到的问题。 黄色：项目有一定的问题，但项目经理可以解决。 绿色：项目没有问题。
Note on D8: 综合各方因素，得出的项目在本周中的总体趋势情况。 是根据本周各个关键项指示器与上周各个关键项指示器作比较（颜色变化情况），得到该周项目的总体趋势情况。 请从“图标说明”中复制相关的趋势图标表示。
Note on F16: susu: 只要本周的指示器颜色不是绿色，就要填写注释说明，或者填写"本周主要问题/风险"表格中对应的问题序号。
Note on B27: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计超过的工作量（人日）。
Note on B28: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计延期的工作日。
Note on C32: 本周内的所有任务项
Note on D32: 某个任务最初计划的完成日期
Note on C52: 下周需要完成的主要任务项
Note on D52: 某个任务最初计划的完成日期
Note on E63: 绿色：正常； 黄色：比较紧张，或士气不高，但可控制； 红色：很紧张，或士气很低，严重影响项目进度； 白色：表示离职人员，或者非项目组成员；

## 项目报告2
项目编号 |  | 项目名称 |  | 当前阶段名称 | 本阶段起始日期 | 本阶段结束日期
|  | 和顺恒通手机银行项目 |  | 需求定义阶段 | 2020-11-24 | 2020-12-07
报告人 |  | 报告日期 | 主送人 |  | 抄送人
王聪 |  | 2020-12-07 | 王聪、刘禹彤、李德龙、王洪宇、李雪东、杨迦惠、刘冬鸽、王凯 |  | 吕会军
项目总的状态
总的评估 |  | 趋势 | 总的评估说明
本阶段主要进行的任务有： 完成项目需求
关键项
|  | 本阶段 | 上周 | 对应的问题/风险序号，说明
进度 |  | 绿 | 绿
环境、资源 |  | 绿 | 绿
需求 |  | 绿 | 绿
变更 |  | 绿 | 绿
问题 |  | 绿 | 绿
风险与机会 |  | 绿 | 绿
质量管理 |  | 绿 | 绿
缺陷/错误 |  | 绿 | 绿
加班情况 |  | 绿 | 绿
非劳动力成本 |  | 绿 | 绿
总工作量超过5%的可能性 |  | 20% | 20%
工期延期超过5%的可能性 |  | 10% | 10%
本阶段已完成的工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 资源 | 实际完成日期 | 工作项实际完成状态 | 数据管理
1 | 分析客户需求 | 2020-11-26 | 王聪 | 2020-11-26 | 100% | 产出物已入配置库
2 | 与客户进行初步沟通 | 2020-11-27 | 王聪 | 2020-11-27 | 100% | 产出物已入配置库
3 | 与客户进行需求讨论 | 2020-12-01 | 王聪 | 2020-12-01 | 100% | 产出物已入配置库
4 | 编写产品规格需求 | 2020-12-03 | 王聪 | 2020-12-03 | 100% | 产出物已入配置库
5 | 需求技术评审 | 2020-12-04 | 王聪、项目组成员、客户、高层 | 2020-12-04 | 100% | 产出物已入配置库
6 | 建立需求跟踪矩阵 | 2020-12-04 | 王聪 | 2020-12-04 | 100% | 产出物已入配置库
7 | 产品需求规格说明书基线化 | 2020-12-07 | 王凯 | 2020-12-07 | 100% | 产出物已入配置库
8 | 需求里程碑评审 | 2020-12-07 | 王聪、项目组成员、客户、高层 | 2020-12-07 | 100% | 产出物已入配置库
人力资源信息
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 已有资源 | 需提供的资源/协助信息 | 工作项预计完成状态 | 备注
1 | 选择技术方案 | 2020-12-09 | 王洪宇、李德龙、王聪 |  | 100%
2 | 设计 | 2020-12-11 | 王聪、李德龙 |  | 100%
3 | 设计评审 | 2020-12-14 | 王聪、项目成员 |  | 100%
4 | 设计基线化 | 2020-12-15 | 王凯 |  | 100%
5 | 建立设计到需求的跟踪矩阵 | 2020-12-15 | 李德龙、王洪宇、李雪东 |  | 100%
6 | 设计里程碑评审 | 2020-12-16 | 王聪、项目成员 |  | 100%
人力资源信息
序号 | 姓名 | 角色 | 资源状态 | 注释
1 | 王聪 | PM | 绿
2 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | Engineer | 绿
3 | 杨迦惠 | tester | 绿
4 | 王凯 | CM | 绿
5 | 刘冬鸽 | PPQA | 绿
6 |  |  | 绿
7
项目里程碑 & 关键任务项
关键任务项/里程碑 |  | 预测完成日期 | 实际完成日期 | 差异天数 | 备注
需求里程碑评审 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0
需求评审（关键任务项） |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 0
0
0
Note on G2: 是周日日期 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-19。
Note on H2: 是周六日期。 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-25。
Note on D4: 这份报告实际完成的日期
Note on B8: 红色：需要高级经理关注，解决所遇到的问题。 黄色：项目有一定的问题，但项目经理可以解决。 绿色：项目没有问题。
Note on D8: 综合各方因素，得出的项目在本周中的总体趋势情况。 是根据本周各个关键项指示器与上周各个关键项指示器作比较（颜色变化情况），得到该周项目的总体趋势情况。 请从“图标说明”中复制相关的趋势图标表示。
Note on F16: susu: 只要本周的指示器颜色不是绿色，就要填写注释说明，或者填写"本周主要问题/风险"表格中对应的问题序号。
Note on B27: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计超过的工作量（人日）。
Note on B28: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计延期的工作日。
Note on C32: 本周内的所有任务项
Note on D32: 某个任务最初计划的完成日期
Note on C43: 下周需要完成的主要任务项
Note on D43: 某个任务最初计划的完成日期
Note on E52: 绿色：正常； 黄色：比较紧张，或士气不高，但可控制； 红色：很紧张，或士气很低，严重影响项目进度； 白色：表示离职人员，或者非项目组成员；

## 项目报告3
项目编号 |  | 项目名称 |  | 当前阶段名称 | 本阶段起始日期 | 本阶段结束日期
|  | 和顺恒通手机银行项目 |  | 详细设计阶段 | 2020-12-07 | 2020-12-16
报告人 |  | 报告日期 | 主送人 |  | 抄送人
王聪 |  | 2020-12-16 | 王聪、刘禹彤、李德龙、王洪宇、李雪东、杨迦惠、刘冬鸽、王凯 |  | 吕会军
项目总的状态
总的评估 |  | 趋势 | 总的评估说明
本阶段主要进行的任务有： 设计
关键项
|  | 本周 | 上周 | 对应的问题/风险序号，说明
进度 |  | 绿 | 绿
环境、资源 |  | 绿 | 绿
需求 |  | 绿 | 绿
变更 |  | 绿 | 绿
问题 |  | 绿 | 绿
风险与机会 |  | 绿 | 绿
质量管理 |  | 绿 | 绿
缺陷/错误 |  | 绿 | 绿
加班情况 |  | 绿 | 绿
非劳动力成本 |  | 绿 | 绿
总工作量超过5%的可能性 |  | 20% | 20%
工期延期超过5%的可能性 |  | 10% | 10%
本阶段已完成的工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 资源 | 实际完成日期 | 工作项实际完成状态 | 数据管理
1 | 选择技术方案 | 2020-12-09 | 王洪宇、李德龙、王聪 | 2020-12-09 | 100% | 产出物已入配置库
2 | 设计 | 2020-12-11 | 王聪、李德龙 | 2020-12-11 | 100% | 产出物已入配置库
3 | 设计评审 | 2020-12-14 | 王聪、项目成员 | 2020-12-14 | 100% | 产出物已入配置库
4 | 设计基线化 | 2020-12-15 | 王凯 | 2020-12-15 | 100% | 产出物已入配置库
5 | 建立设计到需求的跟踪矩阵 | 2020-12-15 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | 2020-12-15 | 100% | 产出物已入配置库
6 | 设计里程碑评审 | 2020-12-16 | 王聪、项目成员 | 2020-12-16 | 100% | 产出物已入配置库
下阶段工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 已有资源 | 需提供的资源/协助信息 | 工作项预计完成状态 | 备注
1 | 确定编码规范 | 2020-12-16 | 王聪、李德龙 |  | 100%
2 | 编程 | 2021-01-22 | 李德龙、王洪宇、李雪东、王聪 |  | 100%
3 | 进行代码走查 | 2021-01-25 | 李德龙、王洪宇、李雪东、王聪 |  | 100%
4 | 进行模块测试 | 2021-01-26 | 李德龙、王洪宇、李雪东、王聪 |  | 100%
5 | 编写用户操作手册 | 2021-02-19 | 李德龙、王洪宇、李雪东
6 | 评审用户手册 | 2021-02-22 | 王聪、项目成员
人力资源信息
序号 | 姓名 | 角色 | 资源状态 | 注释
1 | 王聪 | RM | 绿
2 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | Engineer | 绿
3 | 杨迦惠 | tester | 绿
4 | 王凯 | CM | 绿
5 | 刘冬鸽 | PPQA | 绿
6 |  |  | 绿
7
项目里程碑 & 关键任务项
关键任务项/里程碑 |  | 预测完成日期 | 实际完成日期 | 差异天数 | 备注
设计里程碑 |  | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 0
设计评审（关键任务项） |  | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 0
0
0
Note on G2: 是周日日期 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-19。
Note on H2: 是周六日期。 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-25。
Note on D4: 这份报告实际完成的日期
Note on B8: 红色：需要高级经理关注，解决所遇到的问题。 黄色：项目有一定的问题，但项目经理可以解决。 绿色：项目没有问题。
Note on D8: 综合各方因素，得出的项目在本周中的总体趋势情况。 是根据本周各个关键项指示器与上周各个关键项指示器作比较（颜色变化情况），得到该周项目的总体趋势情况。 请从“图标说明”中复制相关的趋势图标表示。
Note on F16: susu: 只要本周的指示器颜色不是绿色，就要填写注释说明，或者填写"本周主要问题/风险"表格中对应的问题序号。
Note on B27: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计超过的工作量（人日）。
Note on B28: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计延期的工作日。
Note on C32: 本周内的所有任务项
Note on D32: 某个任务最初计划的完成日期
Note on C40: 下周需要完成的主要任务项
Note on D40: 某个任务最初计划的完成日期
Note on E49: 绿色：正常； 黄色：比较紧张，或士气不高，但可控制； 红色：很紧张，或士气很低，严重影响项目进度； 白色：表示离职人员，或者非项目组成员；

## 项目报告4
项目编号 |  | 项目名称 |  | 当前阶段名称 | 本阶段起始日期 | 本阶段结束日期
|  | 和顺恒通手机银行项目 |  | 编码阶段 | 2020-12-16 | 2021-01-26
报告人 |  | 报告日期 | 主送人 |  | 抄送人
王聪 |  | 2021-01-26 | 王聪、刘禹彤、李德龙、王洪宇、李雪东、杨迦惠、刘冬鸽、王凯 |  | 吕会军
项目总的状态
总的评估 |  | 趋势 | 总的评估说明
本阶段主要进行的任务有： 编码
关键项
|  | 本阶段 | 上周 | 对应的问题/风险序号，说明
进度 |  | 绿 | 绿
环境、资源 |  | 绿 | 绿
需求 |  | 绿 | 绿
变更 |  | 绿 | 绿
问题 |  | 绿 | 绿
风险与机会 |  | 绿 | 绿
质量管理 |  | 绿 | 绿
缺陷/错误 |  | 绿 | 绿
加班情况 |  | 绿 | 绿
非劳动力成本 |  | 绿 | 绿
总工作量超过5%的可能性 |  | 20% | 20%
工期延期超过5%的可能性 |  | 10% | 10%
本阶段已完成的工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 资源 | 实际完成日期 | 工作项实际完成状态 | 数据管理
1 | 确定编码规范 | 2020-12-16 | 王聪、李德龙 | 2020-12-16 | 100% | 产出物已入配置库
2 | 编程 | 2021-01-22 | 李德龙、王洪宇、李雪东、王聪 | 2021-01-22 | 100% | 产出物已入配置库
3 | 进行代码走查 | 2021-01-25 | 李德龙、王洪宇、李雪东、王聪 | 2021-01-25 | 100% | 产出物已入配置库
4 | 进行模块测试 | 2021-01-26 | 李德龙、王洪宇、李雪东、王聪 | 2021-01-26 | 100% | 产出物已入配置库
5 | 编写用户操作手册 | 2021-02-19 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | 2021-02-19 | 100% | 产出物已入配置库
6 | 评审用户手册 | 2021-02-22 | 王聪、项目成员 | 2021-02-22 | 100% | 产出物已入配置库
人力资源信息
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 已有资源 | 需提供的资源/协助信息 | 工作项预计完成状态 | 备注
1 | 确定将被集成的组件与接口 | 2021-01-26 | 王聪、李德龙 |  | 100%
2 | 确定集成顺序 | 2021-01-26 | 李德龙 |  | 100%
3 | 确定集成环境的需求 | 2021-01-27 | 李德龙 |  | 100%
4 | 建立和维护集成规程 | 2021-01-27 | 李德龙 |  | 100%
5 | 确保集成环境准备好 | 2021-01-27 | 李德龙 |  | 100%
6 | 确保组件准备好集成 | 2021-01-28 | 李德龙 |  | 100%
7 | 执行组件的集成 | 2021-01-28 | 李德龙、王洪宇、李雪东 |  | 100%
8 | 集成编译并解决集成中的问题/缺陷 | 2021-02-01 | 李德龙、王洪宇、李雪东 |  | 100%
9 | 提交系统测试 | 2021-02-01 | 李德龙 |  | 100%
人力资源信息
序号 | 姓名 | 角色 | 资源状态 | 注释
1 | 王聪 | PM | 绿
3 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | Engineer | 绿
4 | 杨迦惠 | tester | 绿
5 | 王凯 | CM | 绿
6 | 刘冬鸽 | PPQA | 绿
7 |  |  | 绿
8
项目里程碑 & 关键任务项
关键任务项/里程碑 |  | 预测完成日期 | 实际完成日期 | 差异天数 | 备注
模块测试完成（关键任务项） |  | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 0
Note on G2: 是周日日期 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-19。
Note on H2: 是周六日期。 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-25。
Note on D4: 这份报告实际完成的日期
Note on B8: 红色：需要高级经理关注，解决所遇到的问题。 黄色：项目有一定的问题，但项目经理可以解决。 绿色：项目没有问题。
Note on D8: 综合各方因素，得出的项目在本周中的总体趋势情况。 是根据本周各个关键项指示器与上周各个关键项指示器作比较（颜色变化情况），得到该周项目的总体趋势情况。 请从“图标说明”中复制相关的趋势图标表示。
Note on F16: susu: 只要本周的指示器颜色不是绿色，就要填写注释说明，或者填写"本周主要问题/风险"表格中对应的问题序号。
Note on B27: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计超过的工作量（人日）。
Note on B28: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计延期的工作日。
Note on C32: 本周内的所有任务项
Note on D32: 某个任务最初计划的完成日期
Note on C41: 下周需要完成的主要任务项
Note on D41: 某个任务最初计划的完成日期
Note on E54: 绿色：正常； 黄色：比较紧张，或士气不高，但可控制； 红色：很紧张，或士气很低，严重影响项目进度； 白色：表示离职人员，或者非项目组成员；

## 项目报告5
项目编号 |  | 项目名称 |  | 当前阶段名称 | 本阶段起始日期 | 本阶段结束日期
|  | 和顺恒通手机银行项目 |  | 集成阶段 | 2021-01-26 | 2021-02-01
报告人 |  | 报告日期 | 主送人 |  | 抄送人
王聪 |  | 2021-02-01 | 王聪、刘禹彤、李德龙、王洪宇、李雪东、杨迦惠、刘冬鸽、王凯 |  | 吕会军
项目总的状态
总的评估 |  | 趋势 | 总的评估说明
本阶段主要进行的任务有： 集成
关键项
|  | 本阶段 | 上周 | 对应的问题/风险序号，说明
进度 |  | 绿 | 绿
环境、资源 |  | 绿 | 绿
需求 |  | 绿 | 绿
变更 |  | 绿 | 绿
问题 |  | 绿 | 绿
风险与机会 |  | 绿 | 绿
质量管理 |  | 绿 | 绿
缺陷/错误 |  | 绿 | 绿
加班情况 |  | 绿 | 绿
非劳动力成本 |  | 绿 | 绿
总工作量超过5%的可能性 |  | 20% | 20%
工期延期超过5%的可能性 |  | 10% | 10%
本阶段已完成的工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 资源 | 实际完成日期 | 工作项实际完成状态 | 数据管理
1 | 确定将被集成的组件与接口 | 2021-01-26 | 王聪、李德龙 | 2021-01-26 | 100% | 产出物已入配置库
2 | 确定集成顺序 | 2021-01-26 | 李德龙 | 2021-01-26 | 100% | 产出物已入配置库
3 | 确定集成环境的需求 | 2021-01-27 | 李德龙 | 2021-01-27 | 100% | 产出物已入配置库
4 | 建立和维护集成规程 | 2021-01-27 | 李德龙 | 2021-01-27 | 100% | 产出物已入配置库
5 | 确保集成环境准备好 | 2021-01-27 | 李德龙 | 2021-01-27 | 100% | 产出物已入配置库
6 | 确保组件准备好集成 | 2021-01-28 | 李德龙 | 2021-01-28 | 100% | 产出物已入配置库
7 | 执行组件的集成 | 2021-01-28 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | 2021-01-28 | 100% | 产出物已入配置库
8 | 集成编译并解决集成中的问题/缺陷 | 2021-02-01 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | 2021-02-01 | 100% | 产出物已入配置库
9 | 提交系统测试 | 2021-02-01 | 李德龙 | 2021-02-01 | 100% | 产出物已入配置库
下周工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 已有资源 | 需提供的资源/协助信息 | 工作项预计完成状态 | 备注
1 | 准备测试计划、测试用例 | 2021-02-03 | 杨迦惠 |  | 100%
2 | 组织评审 | 2021-02-04 | 杨迦惠、项目组成员 |  | 100%
3 | 建立测试用例到需求的跟踪矩阵 | 2021-02-04 | 杨迦惠 |  | 100%
4 | 执行测试并记录BUG | 2021-02-08 | 杨迦惠、开发人员 |  | 100%
5 | BUG管理流程 | 2021-02-08 | 杨迦惠 |  | 100%
6 | 测试总结 | 2021-02-09 | 杨迦惠 |  | 100%
7 | 测试结果评审 | 2021-02-10 | 杨迦惠、项目组成员 |  | 100%
8 | 测试里程碑评审 | 2021-02-10 | 王聪、项目成员 |  | 100%
100%
100%
人力资源信息
序号 | 姓名 | 角色 | 资源状态 | 注释
1 | 王聪 | PM | 绿
2 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | Engineer | 绿
3 | 杨迦惠 | tester | 绿
4 | 王凯 | CM | 绿
5 | 刘冬鸽 | PPQA | 绿
6 |  |  | 绿
7
项目里程碑 & 关键任务项
关键任务项/里程碑 |  | 预测完成日期 | 实际完成日期 | 差异天数 | 备注
0
0
Note on G2: 是周日日期 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-19。
Note on H2: 是周六日期。 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-25。
Note on D4: 这份报告实际完成的日期
Note on B8: 红色：需要高级经理关注，解决所遇到的问题。 黄色：项目有一定的问题，但项目经理可以解决。 绿色：项目没有问题。
Note on D8: 综合各方因素，得出的项目在本周中的总体趋势情况。 是根据本周各个关键项指示器与上周各个关键项指示器作比较（颜色变化情况），得到该周项目的总体趋势情况。 请从“图标说明”中复制相关的趋势图标表示。
Note on F16: susu: 只要本周的指示器颜色不是绿色，就要填写注释说明，或者填写"本周主要问题/风险"表格中对应的问题序号。
Note on B27: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计超过的工作量（人日）。
Note on B28: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计延期的工作日。
Note on C32: 本周内的所有任务项
Note on D32: 某个任务最初计划的完成日期
Note on C45: 下周需要完成的主要任务项
Note on D45: 某个任务最初计划的完成日期
Note on E59: 绿色：正常； 黄色：比较紧张，或士气不高，但可控制； 红色：很紧张，或士气很低，严重影响项目进度； 白色：表示离职人员，或者非项目组成员；

## 项目报告6
项目编号 |  | 项目名称 |  | 当前阶段名称 | 本阶段起始日期 | 本阶段结束日期
|  | 和顺恒通手机银行项目 |  | 测试阶段 | 2021-02-01 | 2021-02-22
报告人 |  | 报告日期 | 主送人 |  | 抄送人
王聪 |  | 2021-02-22 | 王聪、刘禹彤、李德龙、王洪宇、李雪东、杨迦惠、刘冬鸽、王凯 |  | 吕会军
项目总的状态
总的评估 |  | 趋势 | 总的评估说明
本阶段主要进行的任务有： 测试
关键项
|  | 本阶段 | 上周 | 对应的问题/风险序号，说明
进度 |  | 绿 | 绿
环境、资源 |  | 绿 | 绿
需求 |  | 绿 | 绿
变更 |  | 绿 | 绿
问题 |  | 绿 | 绿
风险与机会 |  | 绿 | 绿
质量管理 |  | 绿 | 绿
缺陷/错误 |  | 绿 | 绿
加班情况 |  | 绿 | 绿
非劳动力成本 |  | 绿 | 绿
总工作量超过5%的可能性 |  | 20% | 20%
工期延期超过5%的可能性 |  | 10% | 10%
本阶段已完成的工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 资源 | 实际完成日期 | 工作项实际完成状态 | 数据管理
1 | 准备测试计划、测试用例 | 2021-02-03 | 杨迦惠 | 2021-02-03 | 100% | 产出物已入配置库
2 | 组织评审 | 2021-02-04 | 杨迦惠、项目组成员 | 2021-02-04 | 100% | 产出物已入配置库
3 | 建立测试用例到需求的跟踪矩阵 | 2021-02-04 | 杨迦惠 | 2021-02-04 | 100% | 产出物已入配置库
4 | 执行测试并记录BUG | 2021-02-08 | 杨迦惠、开发人员 | 2021-02-08 | 100% | 产出物已入配置库
5 | BUG管理流程 | 2021-02-08 | 杨迦惠 | 2021-02-08 | 100% | 产出物已入配置库
6 | 测试总结 | 2021-02-09 | 杨迦惠 | 2021-02-09 | 100% | 产出物已入配置库
7 | 测试结果评审 | 2021-02-10 | 杨迦惠、项目组成员 | 2021-02-10 | 100% | 产出物已入配置库
8 | 测试里程碑评审 | 2021-02-10 | 王聪、项目成员 | 2021-02-10 | 100% | 产出物已入配置库
下阶段工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 已有资源 | 需提供的资源/协助信息 | 工作项预计完成状态 | 备注
1 | 确定发布内容 | 2021-02-23 | 王聪、李德龙 |  | 100%
2 | 发布评审 | 2021-02-24 | 王聪、项目组成员、高层 |  | 100%
3 | 进行发布审计 | 2021-02-23 | 刘冬鸽 |  | 100%
4 | 建立发布基线 | 2021-02-23 | 王凯 |  | 100%
5 | 制作软件安装包 | 2021-02-24 | 王聪、李德龙 |  | 100%
6 | 进行安装包的投产测试 | 2021-02-25 | 王聪、李德龙 |  | 100%
7 | 进行发布 | 2021-02-26 | 李德龙 |  | 100%
8 | 试运行 | 2021-03-03 | 王聪 |  | 100%
9 | 客户验收 | 2021-03-03 | 李德龙 |  | 100%
10 | 项目总结 | 2021-03-03 | 王聪 |  | 100%
11 | 将项目数据提交到组织级数据库中 | 2021-03-03 | 王聪 |  | 100%
12 | 关闭项目配置录 | 2021-03-04 | 王凯 |  | 100%
13 | 总结会议 | 2021-03-04 | 王聪、项目组成员、高层 |  | 100%
人力资源信息
序号 | 姓名 | 角色 | 资源状态 | 注释
1 | 王聪 | RM | 绿
2 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | Engineer | 绿
3 | 杨迦惠 | tester | 绿
4 | 王凯 | CM | 绿
5 | 刘冬鸽 | PPQA | 绿
6 |  |  | 绿
7
项目里程碑 & 关键任务项
关键任务项/里程碑 |  | 预测完成日期 | 实际完成日期 | 差异天数 | 备注
测试里程碑 |  | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 0
0
0
0
Note on G2: 是周日日期 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-19。
Note on H2: 是周六日期。 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-25。
Note on D4: 这份报告实际完成的日期
Note on B8: 红色：需要高级经理关注，解决所遇到的问题。 黄色：项目有一定的问题，但项目经理可以解决。 绿色：项目没有问题。
Note on D8: 综合各方因素，得出的项目在本周中的总体趋势情况。 是根据本周各个关键项指示器与上周各个关键项指示器作比较（颜色变化情况），得到该周项目的总体趋势情况。 请从“图标说明”中复制相关的趋势图标表示。
Note on F16: susu: 只要本周的指示器颜色不是绿色，就要填写注释说明，或者填写"本周主要问题/风险"表格中对应的问题序号。
Note on B27: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计超过的工作量（人日）。
Note on B28: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计延期的工作日。
Note on C32: 本周内的所有任务项
Note on D32: 某个任务最初计划的完成日期
Note on C45: 下周需要完成的主要任务项
Note on D45: 某个任务最初计划的完成日期
Note on E62: 绿色：正常； 黄色：比较紧张，或士气不高，但可控制； 红色：很紧张，或士气很低，严重影响项目进度； 白色：表示离职人员，或者非项目组成员；

## 项目报告7
项目编号 |  | 项目名称 |  | 当前阶段名称 | 本阶段起始日期 | 本阶段结束日期
|  | 和顺恒通手机银行项目 |  | 交付阶段 | 2021-02-22 | 2021-03-04
报告人 |  | 报告日期 | 主送人 |  | 抄送人
王聪 |  | 2021-03-04 | 王聪、刘禹彤、李德龙、王洪宇、李雪东、杨迦惠、刘冬鸽、王凯 |  | 吕会军
项目总的状态
总的评估 |  | 趋势 | 总的评估说明
本阶段主要进行的任务有： 交付验收
关键项
|  | 本阶段 | 上周 | 对应的问题/风险序号，说明
进度 |  | 绿 | 绿
环境、资源 |  | 绿 | 绿
需求 |  | 绿 | 绿
变更 |  | 绿 | 绿
问题 |  | 绿 | 绿
风险与机会 |  | 绿 | 绿
质量管理 |  | 绿 | 绿
缺陷/错误 |  | 绿 | 绿
加班情况 |  | 绿 | 绿
非劳动力成本 |  | 绿 | 绿
总工作量超过5%的可能性 |  | 20% | 20%
工期延期超过5%的可能性 |  | 10% | 10%
本阶段已完成的工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 资源 | 实际完成日期 | 工作项实际完成状态 | 数据管理
1 | 确定发布内容 | 2021-02-23 | 王聪、李德龙 | 2021-02-23 | 100% | 产出物已入配置库
2 | 发布评审 | 2021-02-24 | 王聪、项目组成员、高层 | 2021-02-24 | 100% | 产出物已入配置库
3 | 进行发布审计 | 2021-02-23 | 刘冬鸽 | 2021-02-23 | 100% | 产出物已入配置库
4 | 建立发布基线 | 2021-02-23 | 王凯 | 2021-02-23 | 100% | 产出物已入配置库
5 | 制作软件安装包 | 2021-02-24 | 王聪、李德龙 | 2021-02-24 | 100% | 产出物已入配置库
6 | 进行安装包的投产测试 | 2021-02-25 | 王聪、李德龙 | 2021-02-25 | 100% | 产出物已入配置库
7 | 进行发布 | 2021-02-26 | 李德龙 | 2021-02-26 | 100% | 产出物已入配置库
8 | 试运行 | 2021-03-03 | 王聪、客户 | 2021-03-03 | 100% | 产出物已入配置库
9 | 客户验收 | 2021-03-03 | 李德龙、客户 | 2021-03-03 | 100% | 产出物已入配置库
10 | 项目总结 | 2021-03-03 | 王聪 | 2021-03-03 | 100% | 产出物已入配置库
11 | 将项目数据提交到组织级数据库中 | 2021-03-03 | 王聪 | 2021-03-03 | 100% | 产出物已入配置库
12 | 关闭项目配置录 | 2021-03-04 | 王凯 | 2021-03-04 | 100% | 产出物已入配置库
13 | 总结会议 | 2021-03-04 | 王聪、项目组成员、高层 | 2021-03-04
下阶段工作内容
序号 | 工作内容 | 预计完成日期 | 已有资源 | 需提供的资源/协助信息 | 工作项预计完成状态 | 备注
人力资源信息
序号 | 姓名 | 角色 | 资源状态 | 注释
1 | 王聪 | RM | 绿
2 | 李德龙、王洪宇、李雪东 | Engineer | 绿
3 | 杨迦惠 | tester | 绿
4 | 王凯 | CM | 绿
5 | 刘冬鸽 | PPQA | 绿
6 |  |  | 绿
7
项目里程碑 & 关键任务项
关键任务项/里程碑 |  | 预测完成日期 | 实际完成日期 | 差异天数 | 备注
验收 |  | 2021-03-03 | 2021-03-03
0
0
0
Note on G2: 是周日日期 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-19。
Note on H2: 是周六日期。 举例：如果是2006-02-19---2006-02-25这周，那么就填写2006-02-25。
Note on D4: 这份报告实际完成的日期
Note on B8: 红色：需要高级经理关注，解决所遇到的问题。 黄色：项目有一定的问题，但项目经理可以解决。 绿色：项目没有问题。
Note on D8: 综合各方因素，得出的项目在本周中的总体趋势情况。 是根据本周各个关键项指示器与上周各个关键项指示器作比较（颜色变化情况），得到该周项目的总体趋势情况。 请从“图标说明”中复制相关的趋势图标表示。
Note on F16: susu: 只要本周的指示器颜色不是绿色，就要填写注释说明，或者填写"本周主要问题/风险"表格中对应的问题序号。
Note on B27: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计超过的工作量（人日）。
Note on B28: susu: 绿色：[0，40%) 黄色：[40%，70%) 红色：[70%，100%] 当指示器颜色为红色时，需要填写预计延期的工作日。
Note on C32: 本周内的所有任务项
Note on D32: 某个任务最初计划的完成日期
Note on C48: 下周需要完成的主要任务项
Note on D48: 某个任务最初计划的完成日期
Note on E58: 绿色：正常； 黄色：比较紧张，或士气不高，但可控制； 红色：很紧张，或士气很低，严重影响项目进度； 白色：表示离职人员，或者非项目组成员；