## Sheet1 (hidden)
画面
ニュースインデックス画面
ニュース検索画面
信用情報画面
個別銘柄情報画面
指数／統計情報画面
取引所情報画面

## 项目问题一览表
项目问题一览表
序号 | 问题描述 | 责任人 | 发现日期 | 严重级别 | 处理状态 | 对进度的影响 | 对成本的影响 | 对风险的影响 | 原因 | 纠正措施 | 计划开始日期 | 预计花费时间(小时) | 实际开始日期 | 预期解决日期 | 实际解决日期 | 实际花费时间(小时) | 处理结果 | 备注
1 | 需求变更不及时 | 刘禹彤 | 2020-12-09 | 一般 | 已关闭 | 大 | 中 | 小 | 没和客户及时交流 | 和客户保持交流畅通 | 2020-12-09 | 2 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2 | 好
2 | 质量保证人员未能实时监督 | 刘冬鸽 | 2020-12-16 | 一般 | 已关闭 | 大 | 小 | 小 | 被其他工作临时耽误 | 明确质量保证人员工作职责 | 2020-12-16 | 2 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2 | 好
3 | 未按标准流程进行测试用例评审工作 | 杨迦惠 | 2021-02-04 | 一般 | 已关闭 | 大 | 中 | 小 | 无 | 加强技能规范培训 | 2021-02-04 | 2 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 2 | 好