## Slide 1: YIL设计里程碑报告
报告人：郑浩
报告日期：2020-11-16
Notes: 版本修订记录：
版本：
修改人：
修改日期：
批准人：
1

## Slide 2: 目录
进度
质量
费用
风险状况
主要成果
CM、PPQA、度量数据
下月计划
其他说明

## Slide 3: 进度
计划内工作：
序号 | 计划任务 | 计划起止时间 | 责任人 | 参与人 | 完成情况
1
设计完成并评审
2020-11-04
~
2020-11-11
孙毅
项目组成员
全部完成

## Slide 4: 进度（续）
计划外工作：
项目总体进展：
  项目整体进展比较顺利
序号 | 责任人 | 参与人 | 工作内容及完成情况
1 | 无 |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 

## Slide 5: 质量
质量活动（测试、技术评审、产品质量改进等）
质量问题
序号 | 计划内容 | 实施内容 | 状态（已经完成、正在进行）
1 | 设计评审 | 提出质量问题和改进措施 | 已经完成
2 |  |  | 
3 |  |  | 
序号 | 问题描述 | 状态（已经解决、正在解决）
1 | 详见评审报告 | 
2 |  | 
3 |  | 
注意：如有BUG数据分析，请呈现分析报告

## Slide 6: 费用
序号 | 科目 | 预计支出 | 实际支出
1 | 差旅费 |  | 
2 | 材料费 |  | 
4 | 固定资产购置 |  | 
5 | 人员费 | 2.3 | 2
6 | 其他 |  | 
 | 合计 | 2.3 | 2
情况说明：（差异分析、大额支出说明、预计下月/季可能发生的大额费用） 比预算较低，主要是设计阶段开展比较顺利，没有投入过多的时间资源。 |  |  | 

## Slide 7: 风险状态
请参见《YIL项目风险或机会管理计划与跟踪表》

## Slide 8: 主要成果
1
设计说明书
2020-11-10
孙毅、温明星、苏金龙
序号 | 成果描述 | 完成时间 | 参与人员

## Slide 9: 度量报告
请参见度量报告

## Slide 10: CM报告
请参加配置管理报告

## Slide 11: PPQA报告
请参见PPQA报告

## Slide 12: 下月计划
备注：
序号 | 计划任务 | 起止时间 | 责任人 | 参与人
1
编码
2020-11-16
~
2021-01-22
孙毅、温明星、苏金龙
项目组成员

## Slide 13: 其他说明
经验交流
问题讨论
建议