## 封面
DAR计划
文件修订履历：
| 版本号 | 日期 | 编写 | 审核 | 批准 | 摘要
| V1.0 | 2020-11-04 | 孙毅 | 郑浩 | 总经理 | 针对项目数据库进行选择

## 文档使用说明
文档使用说明
1 | “目的与范围”栏内填写待决策问题及其背景、约束等。
2 | “决策组责任人及协助人”栏填写 决策组内负责相应任务的人员。把责任人写在前面，协助人写在后面。
3 | “其他相关人员的配合”栏填写 相应任务需要的决策组外的人员的配合。要写清楚 责任人 及 配合事项。

## 决策分析计划
决策分析计划
目的与范围
根据项目服务客户的情况，选择适合本项目的数据库操作系统。选择符合项目规模，同时考虑研发部署时等需要的，性价比最优的数据库。
日程安排
序号 | 开始日期 | 结束日期 | 任务 | 决策组 责任人及协助人 | 需要其他相关人员 的配合 | 备注
1 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 协商评价准则、评价方法 | 孙毅、郑浩、温明星
2 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 评价准则、评价方法文档化 | 孙毅、郑浩、温明星
3 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 评审评价准则、评价方法 | 孙毅、郑浩、温明星
4 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 发送给审批人审批 | 孙毅、郑浩、温明星
5 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 提供候选方案一 | 孙毅、郑浩、温明星
6 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 提供候选方案二 | 孙毅、郑浩、温明星
7 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 学习候选方案 | 孙毅、郑浩、温明星
8 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 评价候选方案 | 孙毅、郑浩、温明星
9 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 决策分析报告 | 孙毅、郑浩、温明星
-
-
-
-
-
|  |  | 决策组长： | 郑浩 | 完成日期： | 2020-11-04