## Sheet1 (hidden)
画面
ニュースインデックス画面
ニュース検索画面
信用情報画面
個別銘柄情報画面
指数／統計情報画面
取引所情報画面

## 项目问题一览表
项目问题一览表
序号 | 问题描述 | 责任人 | 发现日期 | 严重级别 | 处理状态 | 对进度的影响 | 对成本的影响 | 对风险的影响 | 原因 | 纠正措施 | 计划开始日期 | 预计花费时间(小时) | 实际开始日期 | 预期解决日期 | 实际解决日期 | 实际花费时间(小时) | 处理结果 | 备注
1 | 设计与需求有些许偏差 | 刘岩 | 2020-11-06 | 一般 | 已关闭 | 大 | 中 | 小 | 设计缺陷 | 改正设计缺陷 | 2020-11-06 | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 4 | 好
2 | 测试不全面，程序缺陷 | 马丹丹 | 2020-11-16 | 一般 | 已关闭 | 大 | 小 | 小 | 测试考虑不全面 | 进行正式的测试用例评审 | 2021-01-14 | 2.5 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 3 | 好
3 | 评审发现代码缺陷密度过高 | 郑浩 | 2020-11-26 | 严重 | 已关闭 | 大 | 大 | 小 | 开发人员对部分代码规范不熟悉 | 进行代码规范培训 | 2020-11-26 | 1.5 | 2020-11-26 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2 | 好