## Sheet1 (hidden)
画面
ニュースインデックス画面
ニュース検索画面
信用情報画面
個別銘柄情報画面
指数／統計情報画面
取引所情報画面

## 项目问题一览表
项目问题一览表
序号 | 问题描述 | 责任人 | 发现日期 | 严重级别 | 处理状态 | 对进度的影响 | 对成本的影响 | 对风险的影响 | 原因 | 纠正措施 | 预计耗时(小时) | 计划开始日期 | 实际开始日期 | 预期解决日期 | 实际解决日期 | 处理结果 | 耗时 | 备注
1 | 由于项目需求变更，项目计划需要同步变更 | 郎小伟 | 2021-01-28 | 一般 | 已关闭 | 大 | 中 | 小 | 没和客户及时交流 | 和客户保持交流畅通 | 1 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 好 | 1
2 | 数据库因异常导致断开一段时间后再连接上，数据链接恢复比较慢 | 王闯、胡奇玮 | 2021-02-03 | 一般 | 已关闭 | 大 | 小 | 小 | 无 | 优化数据库连接池 | 3 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 好 | 2